## Tableau de Bord
GESTIONNAIRE DE PROJETS
Tableau de bord — Wednesday 04 march 2026
INDICATEURS CLÉS
12 |  | 7 |  | 3 |  | 2
LISTE DES PROJETS
Nom du Projet | Chef de Projet | Début | Fin Prévue | Avancement | Budget (€) | Dépensé (€) | Statut | Priorité
Refonte Site Web | Alice Martin | 02/02/2026 | 03/05/2026 | 65% | 45000 | 29250 | En cours | Haute
Migration Cloud | Bruno Dupont | 17/02/2026 | 02/06/2026 | 25% | 120000 | 30000 | En cours | Critique
App Mobile RH | Claire Bernard | 03/01/2026 | 14/03/2026 | 90% | 75000 | 67500 | En cours | Haute
Audit Sécurité | David Moreau | 04/12/2025 | 27/02/2026 | 100% | 30000 | 28500 | Terminé | Moyenne
CRM nouvelle gen | Emma Leroy | 18/01/2026 | 03/04/2026 | 70% | 95000 | 66500 | En retard | Critique
Formation DevOps | Fabien Simon | 09/03/2026 | 18/05/2026 | 5% | 18000 | 900 | Planifié | Faible
Tableau de bord BI | Alice Martin | 12/02/2026 | 13/04/2026 | 50% | 55000 | 27500 | En cours | Haute
Intégration API | Bruno Dupont | 22/02/2026 | 02/03/2026 | 100% | 22000 | 21000 | Terminé | Moyenne
Refonte ERP | Claire Bernard | 14/03/2026 | 02/07/2026 | 0% | 200000 | 0 | Planifié | Critique
E-commerce B2B | David Moreau | 08/01/2026 | 09/03/2026 | 85% | 80000 | 68000 | En retard | Haute
Portail Fournisseurs | Emma Leroy | 07/02/2026 | 28/04/2026 | 45% | 40000 | 18000 | En cours | Moyenne
Automatisation RPA | Fabien Simon | 19/03/2026 | 12/06/2026 | 0% | 35000 | 0 | Planifié | Faible

## Suivi Détaillé
SUIVI DÉTAILLÉ DES PROJETS
TÂCHES PAR PROJET
Projet | Phase | Tâche | Responsable | Début | Fin | Durée (j) | Avancement | Statut | Commentaire
Refonte Site Web | Conception | Maquettes UI/UX | Alice Martin | 02/02/2026 | 12/02/2026 | 10 | 100% | Terminé | Validé par le client
Refonte Site Web | Développement | Intégration HTML/CSS | Pierre Blanc | 13/02/2026 | 27/02/2026 | 14 | 100% | Terminé
Refonte Site Web | Développement | Backend API | Marc Duval | 22/02/2026 | 19/03/2026 | 25 | 60% | En cours | Retard partiel
Refonte Site Web | Tests | Tests fonctionnels | Sophie Roux | 20/03/2026 | 03/04/2026 | 14 | 0% | Planifié
Migration Cloud | Analyse | Audit infrastructure | Bruno Dupont | 17/02/2026 | 24/02/2026 | 7 | 100% | Terminé
Migration Cloud | Migration | Migration BDD | Marc Duval | 25/02/2026 | 24/03/2026 | 27 | 30% | En cours | Complexité élevée
Migration Cloud | Migration | Migration applicatifs | Pierre Blanc | 09/03/2026 | 23/04/2026 | 45 | 0% | Planifié | Dépend BDD
App Mobile RH | Développement | Module congés | Claire Bernard | 03/01/2026 | 23/01/2026 | 20 | 100% | Terminé
App Mobile RH | Développement | Module paie | Sophie Roux | 24/01/2026 | 17/02/2026 | 24 | 100% | Terminé
App Mobile RH | Tests | Tests intégration | Claire Bernard | 18/02/2026 | 09/03/2026 | 19 | 75% | En cours
CRM nouvelle gen | Conception | Cahier des charges | Emma Leroy | 18/01/2026 | 02/02/2026 | 15 | 100% | Terminé
CRM nouvelle gen | Développement | Module contacts | Marc Duval | 03/02/2026 | 27/02/2026 | 24 | 100% | Terminé
CRM nouvelle gen | Développement | Module opportunités | Pierre Blanc | 22/02/2026 | 24/03/2026 | 30 | 40% | En retard | Ressources insuffisantes
Tableau de bord BI | Analyse | Collecte données | Alice Martin | 12/02/2026 | 22/02/2026 | 10 | 100% | Terminé
Tableau de bord BI | Développement | Création rapports | Sophie Roux | 23/02/2026 | 24/03/2026 | 29 | 50% | En cours

## Planning Gantt
PLANNING GANTT — 10 SEMAINES
Projet / Tâche | S1 — 16/02 | [6 empty] | S2 — 23/02 | [6 empty] | S3 — 02/03 | [6 empty] | S4 — 09/03
| L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M
Refonte Site Web
Migration Cloud
App Mobile RH
CRM nouvelle gen
Tableau de bord BI
Intégration API | bar: S1 — 16/02 S to S3 — 02/03 L; S3 — 02/03 S to S3 — 02/03 D; S4 — 09/03 S to S4 — 09/03 D
Formation DevOps
Portail Fournisseurs

## Budget & Ressources
BUDGET & RESSOURCES
SUIVI BUDGÉTAIRE PAR PROJET
Projet | Budget Initial (€) | Engagé (€) | Dépensé (€) | Reste (€) | % Consommé | Écart (€)
Refonte Site Web | 45000 | 35000 | 29250 | 15750 | 65% | 10000
Migration Cloud | 120000 | 40000 | 30000 | 90000 | 25% | 80000
App Mobile RH | 75000 | 70000 | 67500 | 7500 | 90% | 5000
Audit Sécurité | 30000 | 30000 | 28500 | 1500 | 95% | 0
CRM nouvelle gen | 95000 | 75000 | 66500 | 28500 | 70% | 20000
Formation DevOps | 18000 | 2000 | 900 | 17100 | 5% | 16000
Tableau de bord BI | 55000 | 32000 | 27500 | 27500 | 50% | 23000
Intégration API | 22000 | 22000 | 21000 | 1000 | 95.5% | 0
Refonte ERP | 200000 | 5000 | 0 | 200000 | 0% | 195000
E-commerce B2B | 80000 | 72000 | 68000 | 12000 | 85% | 8000
Portail Fournisseurs | 40000 | 22000 | 18000 | 22000 | 45% | 18000
Automatisation RPA | 35000 | 0 | 0 | 35000 | 0% | 35000
TOTAL | 815000 | 405000 | 357150 | 457850 | 43.8% | 410000

## Graphiques
ANALYSES GRAPHIQUES
Statut | Nombre | Projet | Budget | Dépensé
En cours | 7 | Refonte Site Web | 45000 | 29250
Terminé | 3 | Migration Cloud | 120000 | 30000
En retard | 2 | App Mobile RH | 75000 | 67500
Planifié | 3 | Audit Sécurité | 30000 | 28500
|  | CRM nouvelle gen | 95000 | 66500
|  | Formation DevOps | 18000 | 900
|  | Tableau de bord BI | 55000 | 27500
|  | Intégration API | 22000 | 21000

## Instructions
GUIDE D'UTILISATION — GESTIONNAIRE DE PROJETS
Généré le 04/03/2026
TABLEAU DE BORD
▸ Vue d'ensemble | Affiche les indicateurs clés : nombre de projets actifs, en cours, terminés et en retard.
▸ Liste projets | Tableau complet de tous les projets avec statut, avancement, budget et priorité.
▸ Mise à jour | Modifiez directement les valeurs dans les cellules pour mettre à jour les données.
SUIVI DÉTAILLÉ
▸ Tâches | Liste de toutes les tâches par projet avec responsable, dates et avancement.
▸ Statuts colorés | Les statuts sont automatiquement colorés : Bleu=En cours, Vert=Terminé, Rouge=En retard, Orange=Planifié.
▸ Commentaires | Ajoutez vos commentaires dans la colonne dédiée pour chaque tâche.
PLANNING GANTT
▸ Lecture | Le diagramme de Gantt affiche 10 semaines (2 passées + semaine courante + 7 futures).
▸ Aujourd'hui | Une ligne verticale rouge indique la date du jour sur le planning.
▸ Week-ends | Les colonnes samedi et dimanche sont affichées en rouge foncé.
BUDGET & RESSOURCES
▸ Colonnes clés | Budget initial, montant engagé, dépensé, reste à dépenser et % de consommation.
▸ Alertes couleurs | Rouge si > 90% consommé, Orange si > 75% consommé.
▸ Ligne totaux | La dernière ligne affiche les totaux consolidés de tous les projets.
GRAPHIQUES
▸ Camembert | Répartition des projets par statut (En cours, Terminé, En retard, Planifié).
▸ Histogramme | Comparaison Budget vs Dépensé pour les 8 premiers projets.
▸ Données sources | Les données des graphiques sont dans les colonnes B-G de cette feuille Graphiques.