## Diagramme de Gantt
DIAGRAMME DE GANTT – PLANIFICATION DE PROJET
Projet : Développement Système d'Information ¦ Début : 02/03/2026 ¦ Mis à jour le : 04 March 2026
| Tâche / Phase | Responsable | Début | Fin | Avancement |  |  | ▼
[6 empty] | Sem. 10 | [6 empty] | Sem. 11 | [6 empty] | Sem. 12 | [6 empty] | Sem. 13 | [6 empty] | Sem. 14 | [6 empty] | Sem. 15 | [6 empty] | Sem. 16 | [6 empty] | Sem. 17 | [6 empty] | Sem. 18 | [6 empty] | Sem. 19 | [6 empty] | Sem. 20 | [6 empty] | Sem. 21
[6 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
► | Phase 1 – Initialisation
| Cadrage du projet | Chef de projet | 02/03 | 06/03 | 100% | bar: Sem. 10 2 to Sem. 10 6
| Constitution de l'équipe | DRH | 04/03 | 07/03 | 100%
| Analyse des besoins | Analyste | 07/03 | 13/03 | 100% | bar: Sem. 10 7 to Sem. 11 13
| Validation du périmètre | Directeur | 12/03 | 14/03 | 100%
► | Phase 2 – Conception
| Architecture technique | Architecte | 16/03 | 23/03 | 100% | bar: Sem. 12 16 to Sem. 13 23
| Design UX/UI | Designer | 18/03 | 27/03 | 80%
| Spécifications détaillées | Analyste | 16/03 | 27/03 | 100% | bar: Sem. 12 16 to Sem. 13 27
| Revue de conception | Chef de projet | 27/03 | 29/03 | 60%
► | Phase 3 – Développement
| Module authentification | Dev Backend | 30/03 | 08/04 | 75% | bar: Sem. 14 30 to Sem. 15 8
| Interface utilisateur | Dev Frontend | 01/04 | 14/04 | 45%
| API et services | Dev Backend | 30/03 | 16/04 | 50% | bar: Sem. 14 30 to Sem. 16 16
| Base de données | DBA | 30/03 | 06/04 | 90%
| Intégrations tierces | Dev Full-stack | 11/04 | 22/04 | 0% | bar: Sem. 15 11 to Sem. 17 22
► | Phase 4 – Tests & Recette
| Tests unitaires | QA Engineer | 17/04 | 24/04 | 0% | bar: Sem. 16 17 to Sem. 17 24
| Tests d'intégration | QA Engineer | 23/04 | 29/04 | 0%
| Recette utilisateur (UAT) | Chef de projet | 28/04 | 07/05 | 0% | bar: Sem. 18 28 to Sem. 19 7
| Correction des anomalies | Équipe Dev | 01/05 | 08/05 | 0%
► | Phase 5 – Déploiement
| Préparation environnement | DevOps | 06/05 | 10/05 | 0% | bar: Sem. 19 6 to Sem. 19 10
| Migration des données | DBA | 09/05 | 14/05 | 0%
| Déploiement production | DevOps | 13/05 | 15/05 | 0% | bar: Sem. 20 13 to Sem. 20 15
| Formation utilisateurs | Formateur | 11/05 | 18/05 | 0%
| Go-Live & Suivi | Chef de projet | 16/05 | 20/05 | 0% | bar: Sem. 20 16 to Sem. 21 20
LÉGENDE
Terminé |  | En cours |  | À faire |  | Sem. 10 2: Bloqué; Sem. 10 4: Aujourd'hui

## Tableau de Bord
TABLEAU DE BORD – SUIVI DE PROJET
Date de mise à jour : 04 March 2026 ¦ Responsable : Chef de Projet
Total tâches |  | Terminées |  | En cours |  | À planifier |  | Avancement global
22 |  | 6 |  | 6 |  | 10 |  | 45%
RÉCAPITULATIF PAR PHASE
Phase |  |  | Nb tâches | Terminées | En cours | À faire | Avancement
Initialisation |  |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 100%
Conception |  |  | 4 | 2 | 2 | 0 | 85%
Développement |  |  | 5 | 0 | 4 | 1 | 52%
Tests & Recette |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0%
Déploiement |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0%
TOTAL |  |  | 22 | 6 | 6 | 10 | 45%
Statut | Nombre
Terminé | 6
En cours | 6
À faire | 10
Phase | Avancement (%)
Phase 1 | 100
Phase 2 | 85
Phase 3 | 52
Phase 4 | 0
Phase 5 | 0

## Instructions
GUIDE D'UTILISATION – DIAGRAMME DE GANTT
Document généré le 04 March 2026
PRÉSENTATION
Objectif | Ce modèle permet de planifier et suivre visuellement l'avancement des tâches d'un projet sous forme de diagramme de Gantt.
Feuilles incluses | • Diagramme de Gantt : vue planning complète • Tableau de Bord : synthèse et KPIs • Instructions : ce guide d'utilisation
Date de référence | Le planning démarre le 02/03/2026. La ligne rouge indique la date du jour (04/03/2026).
UTILISATION DU GANTT
Navigation | Utilisez le défilement horizontal pour voir toutes les semaines. Les volets sont figés sur les colonnes A à F.
Filtres | Des filtres sont disponibles en ligne 5 pour filtrer par tâche, responsable ou avancement.
Codes couleurs | Vert = Terminé ¦ Bleu = En cours ¦ Gris = À faire ¦ Rouge = Bloqué ¦ Orange = En retard
Marqueur du jour | La colonne en rouge dans les en-têtes indique la date du jour actuel.
Barres de tâches | Chaque barre montre la progression réelle (portion colorée) vs la durée planifiée.
PERSONNALISATION
Ajouter une tâche | Insérez une ligne sous la phase concernée. Remplissez les colonnes B (nom), C (responsable), D (début), E (fin), F (%).
Modifier une durée | Changez les dates de début et de fin. Les barres Gantt sont générées par le code Python.
Changer le statut | Modifiez la colonne statut : Terminé / En cours / À faire / Bloqué / En retard.
Régénérer le fichier | Modifiez les données dans le script Python et relancez-le pour regénérer le fichier Excel.
BONNES PRATIQUES
Mise à jour | Mettez à jour l'avancement chaque semaine lors de la réunion de suivi de projet.
Archivage | Sauvegardez une copie horodatée chaque mois pour garder un historique des plannings.
Partage | Partagez le fichier Excel en lecture seule pour éviter les modifications accidentelles.
Impression | Pour imprimer le Gantt, utilisez l'orientation Paysage et ajustez la mise à l'échelle à 60-70%.
© Diagramme de Gantt – Généré automatiquement le 04/03/2026 – Tous droits réservés