## Rétro-Planning
| RÉTRO-PLANNING PROJET | [15 empty] | Début : 04/03/2026 ¦ Fin : 27/05/2026
N° | Tâche / Livrable | Responsable | Date début | Date fin | Avancement | Statut | S1 04/03 | S2 11/03 | S3 18/03 | S4 25/03 | S5 01/04 | S6 08/04 | S7 15/04 | S8 22/04 | S9 29/04 | S10 06/05 | S11 13/05 | S12 20/05
PHASE 1 – Cadrage & Initialisation
1.1 | Réunion de lancement (Kick-off) | Chef de projet | 04/03/2026 | 11/03/2026 | ██████████ 100% | ✓ Terminé
1.2 | Définition du périmètre & objectifs | Chef de projet | 04/03/2026 | 18/03/2026 | ██████████ 100% | ✓ Terminé
1.3 | Identification des parties prenantes | MOA | 11/03/2026 | 18/03/2026 | ████████░░ 80% | ▶ En cours
1.4 | Validation de la charte projet | Directeur | 11/03/2026 | 25/03/2026 | █████░░░░░ 50% | ▶ En cours
PHASE 2 – Analyse & Conception
2.1 | Recueil des besoins fonctionnels | Analyste | 18/03/2026 | 01/04/2026 | ███░░░░░░░ 30% | ▶ En cours
2.2 | Analyse des processus existants | Consultant | 18/03/2026 | 08/04/2026 | ██░░░░░░░░ 20% | ▶ En cours
2.3 | Conception de l'architecture | Architecte | 25/03/2026 | 15/04/2026 | ░░░░░░░░░░ 0% | ○ Planifié
2.4 | Rédaction des spécifications détaillées | Analyste | 01/04/2026 | 15/04/2026 | ░░░░░░░░░░ 0% | ○ Planifié
2.5 | Validation des specs par MOA | MOA | 15/04/2026 | 22/04/2026 | ░░░░░░░░░░ 0% | ○ Planifié
PHASE 3 – Développement & Réalisation
3.1 | Développement module A | Dev Team | 08/04/2026 | 29/04/2026 | ░░░░░░░░░░ 0% | ○ Planifié
3.2 | Développement module B | Dev Team | 15/04/2026 | 06/05/2026 | ░░░░░░░░░░ 0% | ○ Planifié
3.3 | Intégration des modules | Architecte | 29/04/2026 | 13/05/2026 | ░░░░░░░░░░ 0% | ○ Planifié
3.4 | Tests unitaires | QA | 22/04/2026 | 06/05/2026 | ░░░░░░░░░░ 0% | ○ Planifié
3.5 | Correction des anomalies | Dev Team | 06/05/2026 | 13/05/2026 | ░░░░░░░░░░ 0% | ○ Planifié
PHASE 4 – Recette & Validation
4.1 | Préparation des jeux de tests | QA | 29/04/2026 | 13/05/2026 | ░░░░░░░░░░ 0% | ○ Planifié
4.2 | Tests d'intégration | QA | 06/05/2026 | 20/05/2026 | ░░░░░░░░░░ 0% | ○ Planifié
4.3 | Recette utilisateur (UAT) | MOA | 13/05/2026 | 20/05/2026 | ░░░░░░░░░░ 0% | ○ Planifié
4.4 | Validation finale & go/no-go | Directeur | 20/05/2026 | 27/05/2026 | ░░░░░░░░░░ 0% | ○ Planifié
PHASE 5 – Déploiement & Clôture
5.1 | Formation des utilisateurs | Formateur | 13/05/2026 | 27/05/2026 | ░░░░░░░░░░ 0% | ○ Planifié
5.2 | Migration des données | DBA | 20/05/2026 | 27/05/2026 | ░░░░░░░░░░ 0% | ○ Planifié
5.3 | Déploiement en production | DevOps | 20/05/2026 | 27/05/2026 | ░░░░░░░░░░ 0% | ○ Planifié
5.4 | Documentation & transfert de compétences | Chef de projet | 20/05/2026 | 27/05/2026 | ░░░░░░░░░░ 0% | ○ Planifié
5.5 | Bilan de clôture projet | Chef de projet | 27/05/2026 | 27/05/2026 | ░░░░░░░░░░ 0% | ○ Planifié
LÉGENDE :
|  | ✓ Terminé |  | ▶ En cours |  | ✗ En retard | ◄ Semaine en cours

## Tableau de Bord
TABLEAU DE BORD — SUIVI PROJET
Total tâches | Terminées | En cours | Planifiées | Avancement global | Semaines restantes
23 | 4 | 5 | 14 | 27% | 11
Phase | Nb tâches | Terminées | En cours | Planifiées | % Avancement | Statut phase
Phase 1 – Cadrage | 4 | 2 | 2 | 0 | ████████░░ 80% | ▶ En cours
Phase 2 – Analyse | 5 | 0 | 2 | 3 | █░░░░░░░░░ 15% | ▶ En cours
Phase 3 – Développement | 5 | 0 | 0 | 5 | ░░░░░░░░░░ 0% | ○ Planifié
Phase 4 – Recette | 4 | 0 | 0 | 4 | ░░░░░░░░░░ 0% | ○ Planifié
Phase 5 – Déploiement | 5 | 0 | 0 | 5 | ░░░░░░░░░░ 0% | ○ Planifié
Phase | Terminées | En cours | Planifiées
P1 | 2 | 2 | 0
P2 | 0 | 2 | 3
P3 | 0 | 0 | 5
P4 | 0 | 0 | 4
P5 | 0 | 0 | 5

## Liste des Tâches
LISTE DÉTAILLÉE DES TÂCHES
N° | Tâche | Responsable | Date début | Date fin | Durée (j) | Avancement | Statut | Priorité | Commentaires | Phase
1.1 | Réunion de lancement (Kick-off) | Chef de projet | 04/03/2026 | 11/03/2026 | 7 | ██████████ 100% | ✓ Terminé | Haute | Réalisé avec succès | PHASE 1 – Cadrage & Initialisation
1.2 | Définition du périmètre & objectifs | Chef de projet | 04/03/2026 | 18/03/2026 | 14 | ██████████ 100% | ✓ Terminé | Haute | Validé en comité | PHASE 1 – Cadrage & Initialisation
1.3 | Identification des parties prenantes | MOA | 11/03/2026 | 18/03/2026 | 7 | ████████░░ 80% | ▶ En cours | Haute | En attente de validation | PHASE 1 – Cadrage & Initialisation
1.4 | Validation de la charte projet | Directeur | 11/03/2026 | 25/03/2026 | 14 | █████░░░░░ 50% | ▶ En cours | Haute | Document en révision | PHASE 1 – Cadrage & Initialisation
2.1 | Recueil des besoins fonctionnels | Analyste | 18/03/2026 | 01/04/2026 | 14 | ███░░░░░░░ 30% | ▶ En cours | Haute | Ateliers planifiés semaine prochaine | PHASE 2 – Analyse & Conception
2.2 | Analyse des processus existants | Consultant | 18/03/2026 | 08/04/2026 | 21 | ██░░░░░░░░ 20% | ▶ En cours | Haute | Cartographie en cours | PHASE 2 – Analyse & Conception
2.3 | Conception de l'architecture | Architecte | 25/03/2026 | 15/04/2026 | 21 | ░░░░░░░░░░ 0% | ○ Planifié | Moyenne | À démarrer après specs | PHASE 2 – Analyse & Conception
2.4 | Rédaction des spécifications détaillées | Analyste | 01/04/2026 | 15/04/2026 | 14 | ░░░░░░░░░░ 0% | ○ Planifié | Moyenne | Dépend analyse processus | PHASE 2 – Analyse & Conception
2.5 | Validation des specs par MOA | MOA | 15/04/2026 | 22/04/2026 | 7 | ░░░░░░░░░░ 0% | ○ Planifié | Moyenne | Revue MOA programmée | PHASE 2 – Analyse & Conception
3.1 | Développement module A | Dev Team | 08/04/2026 | 29/04/2026 | 21 | ░░░░░░░░░░ 0% | ○ Planifié | Moyenne | Sprint 1 à planifier | PHASE 3 – Développement & Réalisation
3.2 | Développement module B | Dev Team | 15/04/2026 | 06/05/2026 | 21 | ░░░░░░░░░░ 0% | ○ Planifié | Moyenne | Sprint 2 à planifier | PHASE 3 – Développement & Réalisation
3.3 | Intégration des modules | Architecte | 29/04/2026 | 13/05/2026 | 14 | ░░░░░░░░░░ 0% | ○ Planifié | Moyenne | Après dev modules A & B | PHASE 3 – Développement & Réalisation
3.4 | Tests unitaires | QA | 22/04/2026 | 06/05/2026 | 14 | ░░░░░░░░░░ 0% | ○ Planifié | Moyenne | Plan de tests en préparation | PHASE 3 – Développement & Réalisation
3.5 | Correction des anomalies | Dev Team | 06/05/2026 | 13/05/2026 | 7 | ░░░░░░░░░░ 0% | ○ Planifié | Moyenne | Buffer prévu | PHASE 3 – Développement & Réalisation
4.1 | Préparation des jeux de tests | QA | 29/04/2026 | 13/05/2026 | 14 | ░░░░░░░░░░ 0% | ○ Planifié | Moyenne | Scénarios à rédiger | PHASE 4 – Recette & Validation
4.2 | Tests d'intégration | QA | 06/05/2026 | 20/05/2026 | 14 | ░░░░░░░░░░ 0% | ○ Planifié | Moyenne | Environnement de test requis | PHASE 4 – Recette & Validation
4.3 | Recette utilisateur (UAT) | MOA | 13/05/2026 | 20/05/2026 | 7 | ░░░░░░░░░░ 0% | ○ Planifié | Moyenne | Mobilisation utilisateurs clés | PHASE 4 – Recette & Validation
4.4 | Validation finale & go/no-go | Directeur | 20/05/2026 | 27/05/2026 | 7 | ░░░░░░░░░░ 0% | ○ Planifié | Moyenne | Comité de pilotage final | PHASE 4 – Recette & Validation
5.1 | Formation des utilisateurs | Formateur | 13/05/2026 | 27/05/2026 | 14 | ░░░░░░░░░░ 0% | ○ Planifié | Moyenne | Supports de formation à créer | PHASE 5 – Déploiement & Clôture
5.2 | Migration des données | DBA | 20/05/2026 | 27/05/2026 | 7 | ░░░░░░░░░░ 0% | ○ Planifié | Moyenne | Backup obligatoire avant | PHASE 5 – Déploiement & Clôture
5.3 | Déploiement en production | DevOps | 20/05/2026 | 27/05/2026 | 7 | ░░░░░░░░░░ 0% | ○ Planifié | Moyenne | Fenêtre de bascule weekend | PHASE 5 – Déploiement & Clôture
5.4 | Documentation & transfert de compétences | Chef de projet | 20/05/2026 | 27/05/2026 | 7 | ░░░░░░░░░░ 0% | ○ Planifié | Moyenne | Wiki projet à finaliser | PHASE 5 – Déploiement & Clôture
5.5 | Bilan de clôture projet | Chef de projet | 27/05/2026 | 27/05/2026 | 1 | ░░░░░░░░░░ 0% | ○ Planifié | Moyenne | Rapport de clôture + REX | PHASE 5 – Déploiement & Clôture

## Guide d'utilisation
GUIDE D'UTILISATION — RÉTRO-PLANNING
PRÉSENTATION
Objectif du modèle | Ce modèle de rétro-planning vous permet de planifier, suivre et visualiser l'avancement d'un projet sur 12 semaines.
Feuilles disponibles | • Rétro-Planning : diagramme de Gantt interactif • Tableau de Bord : KPIs et graphiques • Liste des Tâches : détail complet • Guide d'utilisation : ce document
UTILISATION
Personnaliser les tâches | Modifiez les noms de tâches, responsables et dates dans l'onglet 'Liste des Tâches'. Les colonnes sont librement éditables.
Mettre à jour l'avancement | Dans la colonne 'Avancement' (%), saisissez une valeur entre 0 et 100. La barre de progression se met à jour automatiquement.
Changer le statut | Utilisez la liste déroulante en colonne H de l'onglet 'Liste des Tâches' : Terminé / En cours / En retard / Planifié
Adapter les phases | Les 5 phases sont modifiables directement. Ajoutez des lignes en copiant le format des lignes existantes.
BONNES PRATIQUES
Réunion hebdomadaire | Mettez à jour le planning chaque semaine lors de votre réunion de suivi. Actualisez les avancements et statuts.
Gestion des retards | En cas de retard, passez le statut à 'En retard' et ajoutez un commentaire explicatif dans la colonne dédiée.
Archivage | Sauvegardez une copie du fichier chaque semaine avec la date dans le nom (ex: retro-planning_S01.xlsx).
Communication | Partagez le Tableau de Bord avec les parties prenantes. Exportez en PDF pour les comités de pilotage.
CODES COULEURS
✓ Terminé (Vert) | La tâche est 100% réalisée et validée par le responsable.
▶ En cours (Bleu) | La tâche est démarrée. L'avancement est entre 1% et 99%.
✗ En retard (Rouge) | La tâche aurait dû être terminée. Action corrective requise immédiatement.
○ Planifié (Gris) | La tâche n'a pas encore démarré. Avancement = 0%.