## Plan de Formation
| PLAN DE FORMATION ENTREPRISE | [6 empty] | Année 2026
Édité le 03/03/2026 ¦ Responsable RH : Direction des Ressources Humaines
N° | Service / Département | Intitulé de la Formation | Organisme Prestataire | Dates Prévues | Durée (jours) | Nb Participants | Coût/Pers. (€) | Coût Total (€) | Financement | Statut | Priorité
1 | Management | Management & Leadership | CEGOS | 18/03/2026 | 2 | 12 | 1200 | 28800 | OPCO | Confirmé | Haute
2 | Informatique | Excel Avancé & Power BI | ENI Formation | 11/03/2026 | 1 | 20 | 450 | 9000 | Plan de formation | Confirmé | Haute
3 | Commercial | Techniques de Vente & Négociation | Mercuri International | 25/03/2026 | 3 | 8 | 1800 | 43200 | CPF | En cours | Haute
4 | RH | Droit du Travail – Actualités | Francis Lefebvre Formation | 02/04/2026 | 1 | 15 | 680 | 10200 | Fonds propres | Planifié | Moyenne
5 | Informatique | Cybersécurité & Protection des Données | Global Knowledge | 17/04/2026 | 2 | 25 | 950 | 47500 | Plan de formation | Planifié | Haute
6 | Production | Lean Management & amélioration continue | Institut Lean France | 02/05/2026 | 3 | 10 | 1500 | 45000 | OPCO | Planifié | Moyenne
7 | Commercial | Communication & Prise de Parole | Dale Carnegie | 15/03/2026 | 2 | 14 | 890 | 24920 | Plan de formation | Confirmé | Haute
8 | Finance | Contrôle de Gestion & Tableaux de Bord | DFCG Formation | 17/05/2026 | 2 | 6 | 1350 | 16200 | Fonds propres | Planifié | Moyenne
9 | Management | Gestion du Stress & QVT | ISM | 23/03/2026 | 1 | 18 | 550 | 9900 | CPF | En cours | Haute
10 | RH | Recrutement & Marque Employeur | ANDRH Formation | 27/04/2026 | 2 | 8 | 1100 | 17600 | Plan de formation | Planifié | Moyenne
11 | Informatique | Intelligence Artificielle & IA Générative | DataScientest | 01/06/2026 | 3 | 12 | 1700 | 61200 | OPCO | En attente | Haute
12 | Production | Habilitations Électriques B0/H0 | APAVE | 13/03/2026 | 1 | 30 | 320 | 9600 | OPCO | Confirmé | Haute
13 | Finance | Fiscalité des Entreprises | EFE Formation | 10/04/2026 | 2 | 5 | 1250 | 12500 | Plan de formation | En attente | Basse
14 | Commercial | Marketing Digital & Réseaux Sociaux | Webmarketing & Co | 22/04/2026 | 2 | 10 | 780 | 15600 | CPF | Planifié | Moyenne
15 | Management | Conduite du Changement | BPI Group | 27/05/2026 | 3 | 9 | 1650 | 44550 | Fonds propres | Planifié | Haute
| TOTAUX |  |  |  | 30 | 202 |  | 395770
INDICATEURS CLÉS DU PLAN DE FORMATION
| Total Formations |  | Participants Total |  | Budget Total |  | Durée Totale |  | Coût Moy./Pers.
| 15 |  | 202 |  | 395 770 € |  | 30 jours |  | 1 959 €

## Suivi par Service
SUIVI DU PLAN DE FORMATION PAR SERVICE
Synthèse au 03/03/2026
N° | Service | Nb Formations | Nb Participants | Budget Alloué (€) | Budget Consommé (€) | Taux Réalisation (%) | Statut Global
1 | Commercial | 3 | 32 | 83720 | 55255 | 66% | ⚡ En cours
2 | Finance | 2 | 11 | 28700 | 0 | 0% | ⏳ À lancer
3 | Informatique | 3 | 57 | 117700 | 38841 | 33% | ⏳ À lancer
4 | Management | 3 | 39 | 83250 | 54945 | 66% | ⚡ En cours
5 | Production | 2 | 40 | 54600 | 27300 | 50% | ⚡ En cours
6 | RH | 2 | 23 | 27800 | 0 | 0% | ⏳ À lancer
| TOTAL GÉNÉRAL | 15 | 202 | 395770
| Service | Budget (€) | Participants
| Commercial | 83720 | 32
| Finance | 28700 | 11
| Informatique | 117700 | 57
| Management | 83250 | 39
| Production | 54600 | 40
| RH | 27800 | 23

## Calendrier
CALENDRIER DES FORMATIONS — 2026
Formation | Organisme | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc
1 | Management & Leadership | Jan: CEGOS; Mar: 2j
2 | Excel Avancé & Power BI | Jan: ENI Formation; Mar: 1j
3 | Techniques de Vente & Négociation | Jan: Mercuri International; Mar: 3j
4 | Droit du Travail – Actualités | Jan: Francis Lefebvre Formation; Avr: 1j
5 | Cybersécurité & Protection des Données | Jan: Global Knowledge; Avr: 2j
6 | Lean Management & amélioration continue | Jan: Institut Lean France; Mai: 3j
7 | Communication & Prise de Parole | Jan: Dale Carnegie; Mar: 2j
8 | Contrôle de Gestion & Tableaux de Bord | Jan: DFCG Formation; Mai: 2j
9 | Gestion du Stress & QVT | Jan: ISM; Mar: 1j
10 | Recrutement & Marque Employeur | Jan: ANDRH Formation; Avr: 2j
11 | Intelligence Artificielle & IA Générative | Jan: DataScientest; Jun: 3j
12 | Habilitations Électriques B0/H0 | Jan: APAVE; Mar: 1j
13 | Fiscalité des Entreprises | Jan: EFE Formation; Avr: 2j
14 | Marketing Digital & Réseaux Sociaux | Jan: Webmarketing & Co; Avr: 2j
15 | Conduite du Changement | Jan: BPI Group; Mai: 3j
| Légende : | Jan: Xj = Formation planifiée (durée en jours); Jun: Mois en cours

## Budget Formation
SUIVI BUDGÉTAIRE DU PLAN DE FORMATION
Budget Total Alloué : 435 347 € ¦ Budget Prévu : 395 770 € ¦ Solde : 39 577 €
N° | Formation | Financement | Budget Prévu (€) | Dépensé (€) | Solde (€) | % Utilisation
1 | Management & Leadership | OPCO | 28800 | 28622 | 178 | 99.38%
2 | Excel Avancé & Power BI | Plan de formation | 9000 | 7251 | 1749 | 80.58%
3 | Techniques de Vente & Négociation | CPF | 43200 | 14901 | 28299 | 34.49%
4 | Droit du Travail – Actualités | Fonds propres | 10200 | 55 | 10145 | 0.5472%
5 | Cybersécurité & Protection des Données | Plan de formation | 47500 | 12273 | 35227 | 25.84%
6 | Lean Management & amélioration continue | OPCO | 45000 | 3203 | 41797 | 7.119%
7 | Communication & Prise de Parole | Plan de formation | 24920 | 20322 | 4598 | 81.55%
8 | Contrôle de Gestion & Tableaux de Bord | Fonds propres | 16200 | 1468 | 14732 | 9.067%
9 | Gestion du Stress & QVT | CPF | 9900 | 4875 | 5025 | 49.24%
10 | Recrutement & Marque Employeur | Plan de formation | 17600 | 2828 | 14772 | 16.07%
11 | Intelligence Artificielle & IA Générative | OPCO | 61200 | 0 | 61200 | 0%
12 | Habilitations Électriques B0/H0 | OPCO | 9600 | 7317 | 2283 | 76.22%
13 | Fiscalité des Entreprises | Plan de formation | 12500 | 0 | 12500 | 0%
14 | Marketing Digital & Réseaux Sociaux | CPF | 15600 | 4172 | 11428 | 26.75%
15 | Conduite du Changement | Fonds propres | 44550 | 5966 | 38584 | 13.39%
| TOTAL |  | 395770
| Financement | Budget (€)
| OPCO | 144600
| Plan de formation | 111520
| CPF | 68700
| Fonds propres | 70950

## Guide d'utilisation
GUIDE D'UTILISATION — PLAN DE FORMATION
📋 FEUILLES DU CLASSEUR
Plan de Formation | Liste complète de toutes les formations avec service, organisme, dates, durée, participants, coûts et statut.
Suivi par Service | Synthèse agrégée par département avec budget, participants et taux de réalisation. Inclut un graphique.
Calendrier | Vue calendaire sur 12 mois montrant la répartition des formations mois par mois.
Budget Formation | Suivi détaillé du budget : prévu vs dépensé, solde et taux d'utilisation par financement.
Guide d'utilisation | Cette feuille d'aide à la navigation et à l'utilisation du classeur.
🎨 CODE COULEURS — STATUTS
✓ Confirmé (Vert) | La formation est validée, le prestataire est réservé et les participants sont inscrits.
⚡ En cours (Bleu) | La formation est actuellement en déroulement ou en phase de lancement.
⏳ Planifié (Orange) | La formation est prévue mais pas encore totalement confirmée.
⚠ En attente (Rouge) | La formation nécessite une décision ou une action avant de pouvoir avancer.
💰 CODE COULEURS — FINANCEMENTS
OPCO (Violet) | Financement via l'Opérateur de Compétences (ex-OPCA). Prise en charge partielle ou totale.
Plan de formation (Bleu) | Budget interne de l'entreprise dédié à la formation professionnelle.
CPF (Vert) | Compte Personnel de Formation du collaborateur. Droits acquis individuellement.
Fonds propres (Orange) | Financement direct de l'entreprise sans mutualisation externe.
⭐ PRIORITÉS
Haute priorité (Rouge) | Formation urgente ou critique pour la stratégie de l'entreprise. À programmer en priorité.
Moyenne priorité (Orange) | Formation importante mais sans délai critique. À réaliser dans les 6 mois.
Basse priorité (Vert) | Formation utile à long terme, pouvant être reportée si nécessaire.
📝 COMMENT UTILISER CE FICHIER
Étape 1 — Saisie | Dans la feuille 'Plan de Formation', ajoutez vos formations en ligne en respectant le format existant.
Étape 2 — Mise à jour | Actualisez les statuts (Confirmé / En cours / Planifié / En attente) au fur et à mesure.
Étape 3 — Suivi Budget | Renseignez les montants dépensés dans la feuille 'Budget Formation' après chaque formation réalisée.
Étape 4 — Reporting | Utilisez les feuilles de synthèse pour vos reporting RH, BDES et présentations en CSEC.
Étape 5 — Archivage | En fin d'année, archivez ce fichier et créez un nouveau plan pour l'année suivante.
Document généré automatiquement le 03/03/2026 à 20:24 ¦ Plan de Formation 2026