## Tableau de Bord
PLAN D'INVESTISSEMENTS
Période : 2026 – 2030 ¦ Mis à jour le 03/03/2026
Budget Total |  | Engagé |  | En cours |  | Disponible
125 000 000 € |  | 78 450 000 € |  | 32 100 000 € |  | 14 450 000 €
Projet / Programme | Catégorie | Priorité | Budget (€) | Engagé (€) | Avancement | Statut
Modernisation SI | Technologie | Critique | 18500000 | 16800000 | 91% | Terminé
Expansion Usine Nord | Production | Haute | 25000000 | 19200000 | 77% | En cours
Parc Photovoltaïque | Énergie | Haute | 12000000 | 8400000 | 70% | En cours
Rénovation Bâtiments | Immobilier | Moyenne | 8500000 | 6200000 | 73% | En cours
Automatisation Chaîne | Production | Critique | 22000000 | 14300000 | 65% | En cours
Plateforme E-commerce | Technologie | Haute | 5500000 | 4950000 | 90% | Terminé
Formation & Compétences | RH | Moyenne | 3200000 | 1920000 | 60% | En cours
Flotte Véhicules Électriques | Transport | Basse | 4800000 | 2400000 | 50% | Planifié
R&D Nouveaux Produits | Innovation | Haute | 15000000 | 6000000 | 40% | En cours
Infrastructure Réseau | Technologie | Critique | 7500000 | 5250000 | 70% | En cours
Entrepôt Logistique | Logistique | Moyenne | 11000000 | 2200000 | 20% | Planifié
Certification ISO | Qualité | Basse | 1200000 | 840000 | 70% | Terminé
TOTAL |  |  | 134200000 | 88460000 | 64.67%

## Plan Financier
PLAN FINANCIER PLURIANNUEL DES INVESTISSEMENTS
Horizon : 2026 à 2030
Catégorie | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Total
Technologie | 7500000 | 8200000 | 6500000 | 5000000 | 4000000 | 31200000
Production | 12000000 | 9500000 | 8000000 | 7000000 | 6500000 | 43000000
Énergie | 5000000 | 6000000 | 7000000 | 5000000 | 4000000 | 27000000
Immobilier | 3000000 | 4000000 | 3500000 | 2000000 | 1500000 | 14000000
Innovation | 4000000 | 5000000 | 6000000 | 7000000 | 8000000 | 30000000
RH | 1500000 | 1800000 | 2000000 | 2200000 | 2500000 | 10000000
Transport | 2000000 | 2500000 | 1500000 | 1000000 | 800000 | 7800000
Logistique | 3500000 | 4000000 | 3000000 | 2500000 | 2000000 | 15000000
Qualité | 800000 | 900000 | 700000 | 600000 | 500000 | 3500000
TOTAL ANNUEL | 39300000 | 41900000 | 38200000 | 32300000 | 29800000 | 181500000

## Suivi Projets
SUIVI DÉTAILLÉ DES PROJETS D'INVESTISSEMENT
Rapport au 03 March 2026
Projet | Chef de Projet | Date Début | Date Fin Prév. | Budget (€) | Dépensé (€) | Écart (€) | Avancement | Risque
Modernisation SI | M. Dupont | 2025-07-31 22:02 | 2027-01-12 22:02 | 18500000 | 14498617 | 4001383 | 91% | Faible
Expansion Usine Nord | Mme. Laurent | 2025-07-12 22:02 | 2027-02-05 22:02 | 25000000 | 17211002 | 7788998 | 77% | Critique
Parc Photovoltaïque | M. Bernard | 2026-01-16 22:02 | 2027-02-19 22:02 | 12000000 | 8502811 | 3497189 | 70% | Critique
Rénovation Bâtiments | Mme. Petit | 2025-08-23 22:02 | 2027-01-19 22:02 | 8500000 | 6052397 | 2447603 | 73% | Faible
Automatisation Chaîne | M. Moreau | 2025-04-25 22:02 | 2026-05-25 22:02 | 22000000 | 13441471 | 8558529 | 65% | Élevé
Plateforme E-commerce | Mme. Simon | 2025-12-01 22:02 | 2026-12-28 22:02 | 5500000 | 5084271 | 415729 | 90% | Faible
Formation & Compétences | M. Durand | 2025-08-28 22:02 | 2026-06-17 22:02 | 3200000 | 1969815 | 1230185 | 60% | Élevé
Flotte Véhicules Électriques | Mme. Lefebvre | 2025-06-29 22:02 | 2027-01-17 22:02 | 4800000 | 2322501 | 2477499 | 50% | Critique
R&D Nouveaux Produits | M. Martin | 2025-11-21 22:02 | 2026-09-16 22:02 | 15000000 | 6108831 | 8891169 | 40% | Faible
Infrastructure Réseau | Mme. Thomas | 2025-03-17 22:02 | 2026-09-04 22:02 | 7500000 | 5120127 | 2379873 | 70% | Élevé
Entrepôt Logistique | M. Robert | 2025-12-29 22:02 | 2026-11-18 22:02 | 11000000 | 1872039 | 9127961 | 20% | Modéré
Certification ISO | Mme. Garcia | 2025-11-07 22:02 | 2026-05-04 22:02 | 1200000 | 741996 | 458004 | 70% | Critique

## Analyse
ANALYSE DES INVESTISSEMENTS – RÉPARTITION & TENDANCES
Catégorie | Budget Total | % du Budget | Nb Projets | Avancement Moy.
Production | 47000000 | 35.02% | 2 | 71%
Technologie | 31500000 | 23.47% | 3 | 83.67%
Innovation | 15000000 | 11.18% | 1 | 40%
Énergie | 12000000 | 8.942% | 1 | 70%
Logistique | 11000000 | 8.197% | 1 | 20%
Immobilier | 8500000 | 6.334% | 1 | 73%
Transport | 4800000 | 3.577% | 1 | 50%
RH | 3200000 | 2.385% | 1 | 60%
Qualité | 1200000 | 0.8942% | 1 | 70%

## Nouveau Projet
FORMULAIRE – NOUVEAU PROJET D'INVESTISSEMENT
Remplissez les champs ci-dessous pour enregistrer un nouveau projet
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Nom du projet | Ex. : Modernisation Infrastructure
Référence projet | Ex. : PRJ-2026-001
Responsable / Chef de projet | Prénom Nom
Service / Direction | Ex. : Direction Technique
CLASSIFICATION
Catégorie | Technologie / Production / Énergie / ...
Priorité | Critique / Haute / Moyenne / Basse
Type d'investissement | Capacitaire / Renouvellement / Innovation / ...
INFORMATIONS FINANCIÈRES
Budget prévisionnel (€) | 0
Coût d'exploitation annuel (€) | 0
Retour sur investissement (années) | 0
Source de financement | Autofinancement / Emprunt / Subvention
PLANNING
Date de début prévue | 03/03/2026
Date de fin prévue | 03/03/2027
Durée estimée (mois) | 12
JUSTIFICATION
Objectifs du projet | Description des objectifs stratégiques...
Risques identifiés | Description des principaux risques...
Indicateurs de succès | KPI permettant de mesurer la réussite...

## Instructions
GUIDE D'UTILISATION – PLAN D'INVESTISSEMENTS
Document de référence – Généré le 03/03/2026
PRÉSENTATION DU CLASSEUR
Ce classeur Excel constitue un outil complet de planification et de suivi des investissements.
Il permet de gérer un portefeuille de projets sur un horizon pluriannuel.
DESCRIPTION DES ONGLETS
📊 Tableau de Bord → Vue synthétique de tous les projets avec KPI et statuts
💰 Plan Financier → Répartition du budget par catégorie et par année
📋 Suivi Projets → Détail opérationnel : chefs de projet, dates, risques
📈 Analyse → Graphiques et répartition des investissements par catégorie
✏️ Nouveau Projet → Formulaire de saisie pour intégrer un nouveau projet
COMMENT UTILISER CE FICHIER
1. Consultez l'onglet 'Tableau de Bord' pour une vue globale du portefeuille.
2. Utilisez 'Plan Financier' pour piloter le budget pluriannuel par catégorie.
3. Suivez l'avancement opérationnel dans l'onglet 'Suivi Projets'.
4. Analysez la répartition et les tendances dans l'onglet 'Analyse'.
5. Ajoutez un nouveau projet via le formulaire de l'onglet 'Nouveau Projet'.
CODES COULEURS
🔵 Bleu foncé → En-têtes, titres et éléments de navigation
🟢 Vert → Projets terminés, écarts positifs, faible risque
🟠 Orange → Projets en cours, risque modéré, priorité haute
🔴 Rouge → Dépassement budgétaire, risque élevé, priorité critique
INDICATEURS CLÉS
• Budget Total : Enveloppe globale allouée au plan d'investissements
• Engagé : Montant déjà contractualisé ou dépensé
• Disponible : Budget restant non encore affecté
• Avancement : Pourcentage d'achèvement physique du projet
© Plan d'Investissements – 2026