## Tableau de Bord
PLAN OPÉRATIONNEL ENTREPRISE
Exercice 2026 ¦ Tableau de Bord Exécutif ¦ Mis à jour le 03/03/2026
24 |  | 18 |  | 4 |  | 2
🎯 Objectifs Fixés |  | ✅ Réalisés |  | ⏳ En Cours |  | ❌ En Retard
📊 AVANCEMENT PAR AXE STRATÉGIQUE
Axe Stratégique | Responsable | Budget (€) | Réalisé (€) | % Avancement | Statut | Échéance
Développement Commercial | M. Dupont | 85000 | 72500 | 85% | ✅ Réalisé | 30/06/2026
Innovation & R&D | Mme. Laurent | 120000 | 89000 | 74% | ⏳ En cours | 31/12/2026
Qualité & Excellence | M. Bernard | 62000 | 55000 | 89% | ✅ Réalisé | 30/09/2026
Transformation Digitale | M. Petit | 95000 | 41000 | 43% | ⚠️ En retard | 31/12/2026
RH & Compétences | Mme. Martin | 45000 | 38000 | 84% | ⏳ En cours | 30/11/2026
Finance & Contrôle | M. Thomas | 35000 | 32000 | 91% | ✅ Réalisé | 31/10/2026
Marketing & Communication | Mme. Leroy | 55000 | 48000 | 87% | ✅ Réalisé | 30/06/2026
Supply Chain | M. Moreau | 78000 | 52000 | 67% | ⏳ En cours | 31/12/2026

## Plan d'Action
PLAN D'ACTION OPÉRATIONNEL
Suivi détaillé des actions ¦ Année 2026
N° | Action / Initiative | Axe Stratégique | Responsable | Priorité | Début | Fin | Budget (€) | Statut
1 | Lancement campagne acquisition clients B2B | Développement Commercial | M. Dupont | 🔴 Haute | 01/01/2026 | 31/03/2026 | 25000 | ✅ Terminé
2 | Déploiement CRM nouvelle version | Transformation Digitale | M. Petit | 🔴 Haute | 15/01/2026 | 30/06/2026 | 45000 | ⏳ En cours
3 | Formation équipe commerciale | RH & Compétences | Mme. Martin | 🟡 Moyenne | 01/02/2026 | 28/02/2026 | 8000 | ✅ Terminé
4 | Certification ISO 9001 | Qualité & Excellence | M. Bernard | 🔴 Haute | 01/01/2026 | 30/09/2026 | 15000 | ✅ Terminé
5 | Développement nouveau produit X | Innovation & R&D | Mme. Laurent | 🔴 Haute | 01/03/2026 | 31/12/2026 | 85000 | ⏳ En cours
6 | Refonte site web corporate | Marketing & Communication | Mme. Leroy | 🟡 Moyenne | 01/02/2026 | 30/04/2026 | 12000 | ✅ Terminé
7 | Optimisation chaîne logistique | Supply Chain | M. Moreau | 🟡 Moyenne | 01/04/2026 | 31/12/2026 | 35000 | ⏳ En cours
8 | Audit financier interne | Finance & Contrôle | M. Thomas | 🟡 Moyenne | 01/01/2026 | 31/03/2026 | 8000 | ✅ Terminé
9 | Programme mentorat interne | RH & Compétences | Mme. Martin | 🟢 Basse | 01/04/2026 | 31/12/2026 | 5000 | ⏳ En cours
10 | Partenariat stratégique fournisseurs | Supply Chain | M. Moreau | 🔴 Haute | 01/05/2026 | 31/12/2026 | 20000 | ⚠️ En retard
11 | Déploiement outil BI analytique | Transformation Digitale | M. Petit | 🔴 Haute | 01/06/2026 | 31/12/2026 | 38000 | ⚠️ En retard
12 | Plan marketing digital réseaux sociaux | Marketing & Communication | Mme. Leroy | 🟡 Moyenne | 01/03/2026 | 30/06/2026 | 18000 | ✅ Terminé
13 | Mise en conformité RGPD | Finance & Contrôle | M. Thomas | 🔴 Haute | 01/01/2026 | 30/06/2026 | 12000 | ✅ Terminé
14 | Prototype produit Y - phase test | Innovation & R&D | Mme. Laurent | 🟡 Moyenne | 01/07/2026 | 31/12/2026 | 25000 | ⏳ En cours
15 | Enquête satisfaction clients | Développement Commercial | M. Dupont | 🟢 Basse | 01/04/2026 | 30/06/2026 | 3000 | ✅ Terminé

## Budget Opérationnel
BUDGET OPÉRATIONNEL
Suivi budgétaire par axe ¦ 2026
Axe Stratégique | Budget Alloué (€) | Dépensé (€) | Restant (€) | % Consommé | Écart vs N-1
Développement Commercial | 85000 | 72500 | 12500 | 85.29% | 7794
Innovation & R&D | 120000 | 89000 | 31000 | 74.17% | 9963
Qualité & Excellence | 62000 | 55000 | 7000 | 88.71% | 4536
Transformation Digitale | 95000 | 41000 | 54000 | 43.16% | 6901
RH & Compétences | 45000 | 38000 | 7000 | 84.44% | 3977
Finance & Contrôle | 35000 | 32000 | 3000 | 91.43% | 3040
Marketing & Communication | 55000 | 48000 | 7000 | 87.27% | 4612
Supply Chain | 78000 | 52000 | 26000 | 66.67% | 6377
TOTAL GÉNÉRAL | 575000 | 427500 | 147500 | 74.35%

## Objectifs & KPI
OBJECTIFS STRATÉGIQUES & KPI
Indicateurs de performance clés ¦ 2026
Indicateur (KPI) | Objectif Cible | Valeur Actuelle | Réalisé N-1 | Écart | Tendance
Chiffre d'affaires (M€) | 12.5 | 10.8 | 9.2 | -1.7 | 📈 Hausse
Taux de croissance (%) | 15 | 17.4 | 12.1 | 2.4 | 📈 Hausse
Marge brute (%) | 42 | 40.1 | 38.5 | -1.9 | 📈 Stable
Satisfaction client (NPS) | 72 | 68 | 65 | -4 | 📈 Hausse
Taux de fidélisation (%) | 85 | 87.2 | 82.4 | 2.2 | 📈 Hausse
Nombre de nouveaux clients | 150 | 127 | 98 | -23 | 📈 Hausse
Taux d'absentéisme (%) | 3.5 | 2.8 | 4.1 | -0.7 | 📉 Baisse
Délai moyen livraison (j) | 5 | 4.2 | 6.1 | -0.8 | 📉 Baisse
Taux de défauts qualité (%) | 1.5 | 0.9 | 2.1 | -0.6 | 📉 Baisse
ROI investissements (%) | 18 | 21.3 | 15.6 | 3.3 | 📈 Hausse
Productivité par employé (k€) | 85 | 91.2 | 78.4 | 6.2 | 📈 Hausse
Coût d'acquisition client (€) | 450 | 380 | 520 | -70 | 📉 Baisse

## Calendrier
CALENDRIER OPÉRATIONNEL
Planification mensuelle des actions ¦ 2026
Action / Initiative | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc
Campagne acquisition B2B | bar: Jan to Mar
Déploiement CRM | bar: Jan to Déc
Formation équipe commerciale | bar: Fév
Certification ISO 9001 | bar: Jan to Déc
Développement produit X | bar: Mar to Déc
Refonte site web | bar: Jan to Déc
Optimisation Supply Chain | bar: Avr to Déc
Audit financier | bar: Jan to Déc
Programme mentorat | bar: Avr to Déc
Partenariat fournisseurs | bar: Jan to Déc
Déploiement BI analytique | bar: Jun to Déc
Plan marketing digital | bar: Jan to Déc
Mise en conformité RGPD | bar: Jan to Jun
Prototype produit Y | bar: Jan to Déc
Enquête satisfaction | bar: Avr to Jun
● Action planifiée / en cours | Jul: ▶ Mois actuel : Mar 2026

## Gestion des Risques
REGISTRE DES RISQUES OPÉRATIONNELS
Identification et suivi des risques ¦ 2026
Risque Identifié | Catégorie | Probabilité | Impact | Niveau | Mesure de Mitigation | Responsable
Perte d'un client majeur | Commercial | Moyen | Élevé | 🔴 Critique | Diversification portefeuille clients | M. Dupont
Retard livraison fournisseur clé | Supply Chain | Élevé | Élevé | 🔴 Critique | Qualification fournisseurs alternatifs | M. Moreau
Cyberattaque / fuite de données | IT & Sécurité | Faible | Élevé | 🟡 Élevé | Audit sécurité + formation équipes | M. Petit
Départ talent clé | RH | Moyen | Moyen | 🟡 Élevé | Plan de rétention et succession | Mme. Martin
Dépassement budget projet | Finance | Moyen | Moyen | 🟡 Élevé | Contrôle mensuel des dépenses | M. Thomas
Non-conformité réglementaire | Juridique | Faible | Élevé | 🟡 Élevé | Veille juridique continue | M. Thomas
Baisse de la demande marché | Stratégique | Faible | Élevé | 🟡 Élevé | Diversification offre produits | M. Dupont
Panne système informatique | IT & Sécurité | Moyen | Moyen | 🟡 Moyen | Plan de continuité d'activité | M. Petit
Conflit social interne | RH | Faible | Moyen | 🟢 Faible | Dialogue social renforcé | Mme. Martin
Perte certification qualité | Qualité | Faible | Faible | 🟢 Faible | Audits internes préventifs | M. Bernard

## Suivi Mensuel
SUIVI MENSUEL DES PERFORMANCES
Évolution des indicateurs mois par mois ¦ 2026
Indicateur | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc
CA Mensuel (k€) | 820 | 890 | 1050 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Nb Nouveaux Clients | 8 | 12 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Taux Satisfaction (%) | 82 | 84 | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Actions Terminées | 3 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Budget Consommé (k€) | 45 | 52 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Incidents Qualité | 5 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## Guide d'Utilisation
GUIDE D'UTILISATION — PLAN OPÉRATIONNEL
Instructions et bonnes pratiques ¦ Version 2026
📋 PRÉSENTATION DU MODÈLE
Ce modèle Excel constitue un outil complet de pilotage opérationnel pour votre entreprise.
Il couvre l'ensemble du cycle de gestion : planification, suivi, budget et reporting.
Conçu pour l'exercice 2026, il est personnalisable selon vos besoins spécifiques.
📑 DESCRIPTION DES ONGLETS
• Tableau de Bord : Vue synthétique des KPI et de l'avancement global
• Plan d'Action : Liste détaillée de toutes les actions opérationnelles
• Budget Opérationnel : Suivi des allocations et consommations budgétaires
• Objectifs & KPI : Indicateurs de performance et comparaison aux cibles
• Calendrier : Planning visuel Gantt mensuel de toutes les actions
• Gestion des Risques : Registre des risques et mesures de mitigation
• Suivi Mensuel : Tableau de bord mensuel des performances
✏️ COMMENT UTILISER CE MODÈLE
1. Commencez par personnaliser les axes stratégiques dans l'onglet Tableau de Bord
2. Renseignez vos actions dans l'onglet Plan d'Action avec responsable et délai
3. Saisissez vos budgets alloués par axe dans l'onglet Budget Opérationnel
4. Définissez vos KPI et objectifs cibles dans l'onglet Objectifs & KPI
5. Mettez à jour les statuts et valeurs chaque mois pour un suivi en temps réel
🎨 CODE COULEUR
🟢 Vert — Objectif atteint / Action terminée / Budget sous contrôle
🟡 Orange — En cours / À surveiller / Objectif partiellement atteint
🔴 Rouge — En retard / Critique / Budget dépassé
🔵 Bleu — Information / En planification / Données de référence
⚠️ BONNES PRATIQUES
• Mettez à jour ce fichier au minimum une fois par mois
• Partagez le tableau de bord en réunion de direction mensuelle
• Archivez une copie du fichier à chaque fin de trimestre
• Adaptez les indicateurs KPI à votre secteur d'activité spécifique
• Ne supprimez pas les formules existantes — dupliquez les lignes si besoin