## Planning Éditorial
📅 PLANNING ÉDITORIAL — March 2026
Généré le 03/03/2026 ¦ Équipe Content Marketing
💡 IDÉE |  | ✏️ RÉDACTION |  | 🔍 RÉVISION |  | ✅ VALIDÉ |  | 🚀 PUBLIÉ |  | ⏸️ EN PAUSE
Sem. | Date de Publication | Titre / Sujet | Canal | Format | Catégorie | Auteur | Mots-clés SEO | Statut | Priorité | Avancement % | Date Limite | Révision par | Visuels | CTA | Notes / Commentaires
12 | 22/03/2026 | 10 tendances marketing digital à suivre | LinkedIn | Infographie | Tutoriel | Marie D. | copywriting, conversion | 💡 IDÉE | 🟡 Moyenne | 94 % | 20/03/2026 | Marie D. | ✅ | Lire la suite | Relancer l'auteur / Vérifier les visuels
10 | 08/03/2026 | Guide complet du SEO on-page | YouTube | Infographie | Tendances | Julie P. | branding, identité, logo | 🚀 PUBLIÉ | 🔴 Urgent | 77 % | 05/03/2026 | Thomas L. | ✅ | Télécharger | —
10 | 02/03/2026 | Comment créer une stratégie de contenu efficace | Instagram | Infographie | Tutoriel | Sophie R. | marketing, stratégie, ROI | ⏸️ EN PAUSE | 🟡 Moyenne | 54 % | 27/02/2026 | Marie D. | ❌ | Télécharger | —
12 | 21/03/2026 | Les outils indispensables du community manager | YouTube | Article long | Témoignage | Marie D. | copywriting, conversion | 💡 IDÉE | 🟢 Faible | 93 % | 17/03/2026 | Sophie R. | ✅ | Découvrir | —
11 | 13/03/2026 | Étude de cas : refonte de notre site web | Blog | Reels | Tutoriel | Sophie R. | marketing, stratégie, ROI | ✏️ RÉDACTION | 🔴 Urgent | 90 % | 07/03/2026 | Thomas L. | ✅ | Contacter | Relancer l'auteur / Vérifier les visuels
12 | 22/03/2026 | 5 erreurs à éviter en email marketing | LinkedIn | Reels | Actualité | Marie D. | UX, design, expérience | ✏️ RÉDACTION | 🟡 Moyenne | 47 % | 18/03/2026 | Thomas L. | ✅ | S'abonner | Relancer l'auteur / Vérifier les visuels
11 | 14/03/2026 | Webinaire : LinkedIn pour les pros | Twitter/X | Vidéo | Conseil | Marie D. | email, automation, lead | ⏸️ EN PAUSE | 🟠 Haute | 88 % | 10/03/2026 | Marie D. | ✅ | Contacter | Relancer l'auteur / Vérifier les visuels
10 | 08/03/2026 | Rapport mensuel des performances | Twitter/X | Carrousel | Témoignage | Alex M. | social media, engagement | ⏸️ EN PAUSE | 🟠 Haute | 40 % | 02/03/2026 | Sophie R. | ❌ | Découvrir | —
13 | 25/03/2026 | Lancement produit — campagne teaser | Instagram | Infographie | Tutoriel | Julie P. | inbound, HubSpot, CRM | ✅ VALIDÉ | 🟢 Faible | 74 % | 19/03/2026 | Marie D. | ✅ | Lire la suite | Relancer l'auteur / Vérifier les visuels
10 | 07/03/2026 | Interview client : retour d'expérience | Newsletter | Carrousel | Étude de cas | Alex M. | copywriting, conversion | ✅ VALIDÉ | 🔴 Urgent | 76 % | 28/02/2026 | Sophie R. | ✅ | Lire la suite | —
10 | 05/03/2026 | Tuto vidéo : automatiser ses publications | Podcast | Reels | Actualité | Marie D. | vidéo, YouTube, tutos | 🚀 PUBLIÉ | 🟡 Moyenne | 96 % | 26/02/2026 | Alex M. | ❌ | Lire la suite | —
13 | 25/03/2026 | Infographie : chiffres clés du secteur | YouTube | Article long | Conseil | Sophie R. | copywriting, conversion | 🚀 PUBLIÉ | 🟠 Haute | 97 % | 21/03/2026 | Julie P. | ❌ | Télécharger | —
12 | 19/03/2026 | Podcast : invité expert en IA | Newsletter | Article long | Marketing | Sophie R. | vidéo, YouTube, tutos | 💡 IDÉE | 🟡 Moyenne | 76 % | 13/03/2026 | Thomas L. | ❌ | Découvrir | —
10 | 04/03/2026 | Newsletter mensuelle — édition spéciale | LinkedIn | Reels | Témoignage | Julie P. | social media, engagement | ✅ VALIDÉ | 🟠 Haute | 8 % | 25/02/2026 | Sophie R. | ✅ | Découvrir | Relancer l'auteur / Vérifier les visuels
10 | 08/03/2026 | Analyse concurrentielle Q3 | Twitter/X | Vidéo | Témoignage | Sophie R. | inbound, HubSpot, CRM | ⏸️ EN PAUSE | 🟠 Haute | 88 % | 02/03/2026 | Julie P. | ✅ | S'abonner | Relancer l'auteur / Vérifier les visuels
11 | 12/03/2026 | Optimisation des landing pages | YouTube | Infographie | Marketing | Marie D. | SEO, contenu, digital | 🚀 PUBLIÉ | 🟠 Haute | 70 % | 10/03/2026 | Thomas L. | ❌ | Lire la suite | —
10 | 04/03/2026 | Campagne UGC — appel à contributions | LinkedIn | Email | Tutoriel | Julie P. | UX, design, expérience | ✏️ RÉDACTION | 🟢 Faible | 35 % | 26/02/2026 | Alex M. | ❌ | Contacter | —
10 | 08/03/2026 | Bilan annuel — résultats & perspectives | Instagram | Carrousel | Témoignage | Alex M. | SEO, contenu, digital | 💡 IDÉE | 🟢 Faible | 84 % | 06/03/2026 | Marie D. | ❌ | Télécharger | —
10 | 05/03/2026 | Contenu evergreen : guide débutant | LinkedIn | Carrousel | Tutoriel | Sophie R. | inbound, HubSpot, CRM | ✏️ RÉDACTION | 🟢 Faible | 24 % | 02/03/2026 | Thomas L. | ✅ | Lire la suite | Relancer l'auteur / Vérifier les visuels
13 | 29/03/2026 | Flash actu — veille hebdomadaire | Blog | Épisode | Conseil | Thomas L. | social media, engagement | 💡 IDÉE | 🔴 Urgent | 6 % | 23/03/2026 | Alex M. | ✅ | S'abonner | —
TOTAL / RÉSUMÉ |  | 20 contenus planifiés ¦ Semaines 10 à 13 | [7 empty] | Mise à jour : 03/03/2026 à 19:56

## Tableau de Bord
📊 TABLEAU DE BORD — PERFORMANCE ÉDITORIALE
Période : March 2026 ¦ Analyse des contenus publiés
📝 Total Contenus |  | 🚀 Publiés |  | ✏️ En cours |  | 💡 Idées | ⏸️ En pause | 📈 Taux complétion
20 |  | 8 |  | 7 |  | 3 | 2 | 40 %
📡 Répartition par Canal
Canal | Planifiés | Publiés | En cours | Taux publi. | Objectif
Blog | 5 | 3 | 2 | 60 % | 4
LinkedIn | 4 | 2 | 2 | 50 % | 6
Instagram | 4 | 1 | 3 | 25 % | 8
Newsletter | 3 | 1 | 1 | 33 % | 4
YouTube | 2 | 1 | 1 | 50 % | 2
Twitter/X | 2 | 0 | 2 | 0 % | 4
📋 Répartition par Format de Contenu
Format | Quantité | % du total | Avg. Avancement | Meilleur statut | Commentaire
Article long | 5 | 25 % | 72 % | ✅ Validé | Format phare du blog
Infographie | 4 | 20 % | 55 % | 🚀 Publié | Fort engagement visuels
Vidéo | 3 | 15 % | 40 % | ✏️ Rédaction | Production longue
Carrousel | 3 | 15 % | 60 % | ✅ Validé | Top LinkedIn
Email | 3 | 15 % | 80 % | 🚀 Publié | Newsletter mensuelle
Reels / Short | 2 | 10 % | 30 % | 💡 Idée | À développer

## Calendrier Mensuel
🗓️ CALENDRIER ÉDITORIAL — MARCH 2026
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche
| 1 ────── Blog: Guide SEO | 2 | 3 ────── LinkedIn: Tendances | 4 | 5 ────── Newsletter | 6 | Sem. 9
7 | 8 ────── Instagram: Carrousel | 9 | 10 ────── YouTube: Tuto | 11 | 12 ────── Blog: Étude de cas | 13 | Sem. 10
14 | 15 ────── LinkedIn: Webinaire | 16 | 17 ────── Twitter: Actu | 18 | 19 ────── Blog: Interview | 20 | Sem. 11
21 | 22 ────── Instagram: Reels | 23 | 24 ────── Newsletter spéciale | 25 | 26 ────── Blog: Bilan mensuel | 27 | Sem. 12
28 | 29 ────── LinkedIn: Infographie | 30 | 31 |  |  |  | Sem. 13

## Brief Contenu
📄 TEMPLATE DE BRIEF — CRÉATION DE CONTENU
Remplissez ce brief pour chaque nouveau contenu à produire
📌 INFORMATIONS GÉNÉRALES
Titre provisoire | Ex : 10 conseils pour… | Canal de diffusion | Blog / LinkedIn / …
Format | Article / Vidéo / Infographie… | Catégorie | Marketing / Tuto / …
Auteur principal |  | Réviseur
Date de publication |  | Date limite brief
Priorité | Haute / Moyenne / Faible | Budget alloué | €
🎯 OBJECTIFS & CIBLE
Objectif principal | Notoriété / Trafic / Leads… | Objectif secondaire
Persona cible | Décrivez le lecteur idéal | Niveau d'expertise | Débutant / Intermédiaire / Expert
Problème résolu | Quel problème adresse ce contenu ? | Valeur ajoutée | Ce que le lecteur retiendra
🔍 SEO & MOTS-CLÉS
Mot-clé principal |  | Volume recherche
Mots-clés secondaires |  | Concurrence | Faible / Moyenne / Forte
URL cible |  | Meta description
Liens internes prévus |  | Liens externes
✍️ STRUCTURE DU CONTENU
H1 (titre page) |  | Nombre de mots | Ex : 1500-2000
Introduction | Accroche / Problématique / Plan | Conclusion / CTA
H2 — Section 1
H2 — Section 2
H2 — Section 3
H2 — Section 4
H2 — Section 5
H2 — Section 6
🖼️ ÉLÉMENTS VISUELS & RESSOURCES
Visuels nécessaires | Nombre / Type (photo, illus…) | Source visuels | Stock / Création / Client
Infographies |  | Vidéos / GIFs
Ressources annexes | Guides, études, interviews… | Benchmark concurrents
📣 DIFFUSION & PROMOTION
Canaux de relai | Newsletter / RS / Paid… | Planning promotion | J+1 / J+7 / J+30
CTA principal |  | CTA secondaire
KPI de succès | Trafic / Leads / Partages… | Objectif chiffré
💬 NOTES & VALIDATIONS
Notes libres, contraintes particulières, retours clients, points de vigilance…
✅ Validé par : |  | Date de validation : 03/03/2026

## Guide d'utilisation
📖 GUIDE D'UTILISATION — PLANNING ÉDITORIAL
📋 ONGLET : Planning Éditorial
| Sem. | Numéro de semaine ISO automatique
| Date de publication | Date prévue de mise en ligne du contenu
| Titre / Sujet | Titre de travail ou sujet principal du contenu
| Canal | Plateforme de diffusion : Blog, LinkedIn, Instagram…
| Format | Type de contenu : Article, Vidéo, Infographie…
| Catégorie | Thématique éditoriale du contenu
| Auteur | Rédacteur ou créateur principal
| Mots-clés SEO | Mots-clés principaux ciblés pour l'optimisation
| Statut | État d'avancement — liste déroulante disponible
| Priorité | Niveau d'urgence — liste déroulante disponible
| Avancement % | Pourcentage de complétion (0 à 100 %)
| Date Limite | Deadline de livraison avant publication
| Révision par | Responsable de la relecture et validation
| Visuels | ✅ si les visuels sont prêts, ❌ sinon
| CTA | Call-to-action prévu pour ce contenu
| Notes | Commentaires libres, alertes, instructions
📊 ONGLET : Tableau de Bord
| KPI Cards | Synthèse rapide : total, publiés, en cours, taux de complétion
| Répartition Canal | Analyse du volume et taux de publication par canal
| Répartition Format | Analyse de la performance par type de format
| Graphique | Visualisation barres : planifiés vs publiés par canal
🗓️ ONGLET : Calendrier Mensuel
| Cellules bleues | Jour actuel — mise en évidence automatique
| Cellules avec contenu | Jours avec publication prévue
| Cases grises | Jours non travaillés (week-end)
| Semaine (H) | Numéro de semaine ISO pour référence
📄 ONGLET : Brief Contenu
| Utilisation | Dupliquer cet onglet pour chaque nouveau contenu
| Sections | Infos générales / Objectifs / SEO / Structure / Visuels / Diffusion
| Validation | Ligne de signature et date en bas du brief
🎨 CODE COULEUR STATUTS
| 💡 IDÉE | Bleu clair — contenu en phase d'idéation
| ✏️ RÉDACTION | Jaune — contenu en cours de rédaction
| 🔍 RÉVISION | Violet — contenu en attente de révision
| ✅ VALIDÉ | Vert clair — contenu validé, prêt à publier
| 🚀 PUBLIÉ | Vert foncé — contenu en ligne
| ⏸️ EN PAUSE | Gris — contenu temporairement suspendu
💡 BONNES PRATIQUES
| Mise à jour | Actualisez le planning chaque semaine (idéalement le lundi)
| Avancement | Mettez à jour le % d'avancement à chaque étape clé
| Réunion hebdo | Utilisez le planning comme support de réunion éditoriale
| Brief | Complétez un brief pour tout contenu de +500 mots
| Archivage | Dupliquez la feuille Planning en fin de mois pour archiver
| SEO | Renseignez les mots-clés dès la phase Idée
Planning Éditorial Professionnel ¦ Généré le 03/03/2026 ¦ Version 1.0