## Registre Interventions
REGISTRE DES INTERVENTIONS TECHNIQUES
Suivi opérationnel – Mise à jour : 04/03/2026
Société : | Votre Entreprise SA |  | Année : | 2026
Responsable : | Responsable Technique |  | Référence doc : | REG-TECH-202603
Service : | Maintenance & Exploitation |  | Version : | 1.0
N° | Date | Heure | Technicien | Équipement | Référence | Type Intervention | Description | Priorité | Statut | Durée (h) | Coût (€) | Observations
1 | 19/01/2026 | 09:15 | Martin Lucie | Groupe électrogène | GRP-EL-007 | Prédictive | Diagnostic panne électrique et remplacement fusible | Basse | En cours | 6.3 | 1572.43 | RAS
2 | 27/01/2026 | 15:00 | Petit Sara | Compresseur A1 | COMP-A1-001 | Mise à niveau | Remplacement joint torique suite fuite détectée | Critique | Planifiée | 7.9 | 1313.59 | RAS
3 | 05/01/2026 | 12:00 | Bernard Paul | Transformateur T2 | TRANS-T2-003 | Mise à niveau | Graissage roulements et contrôle jeux mécaniques | Critique | Terminée | 7.5 | 1329.64 | Suivi nécessaire
4 | 03/03/2026 | 14:00 | Martin Lucie | Transformateur T2 | TRANS-T2-003 | Prédictive | Réparation courroie d'entraînement usée | Haute | Terminée | 5.4 | 1282.05 | RAS
5 | 05/02/2026 | 07:30 | Petit Sara | Robot soudure R1 | ROB-SW-008 | Prédictive | Graissage roulements et contrôle jeux mécaniques | Basse | Planifiée | 1.8 | 269.51 | Suivi nécessaire
6 | 15/02/2026 | 13:45 | Dupont Jean | Transformateur T2 | TRANS-T2-003 | Préventive | Vérification sécurités et arrêts d'urgence | Critique | Reportée | 7.3 | 978.32 | Suivi nécessaire
7 | 11/02/2026 | 10:45 | Bernard Paul | Pompe hydraulique | PUMP-H-023 | Prédictive | Diagnostic panne électrique et remplacement fusible | Critique | Planifiée | 6.5 | 905.21 | Suivi nécessaire
8 | 12/02/2026 | 11:15 | Moreau Alex | Robot soudure R1 | ROB-SW-008 | Urgence | Diagnostic panne électrique et remplacement fusible | Basse | Reportée | 6.4 | 1192.17 | RAS
9 | 09/01/2026 | 12:30 | Martin Lucie | Convoyeur C3 | CONV-C3-045 | Urgence | Réparation courroie d'entraînement usée | Moyenne | Reportée | 2.2 | 438.36 | Suivi nécessaire
10 | 10/02/2026 | 16:45 | Dupont Jean | Pompe hydraulique | PUMP-H-023 | Mise à niveau | Diagnostic panne électrique et remplacement fusible | Moyenne | Planifiée | 6.1 | 746.78 | RAS
11 | 20/02/2026 | 09:30 | Dupont Jean | Groupe électrogène | GRP-EL-007 | Prédictive | Graissage roulements et contrôle jeux mécaniques | Moyenne | En cours | 6.8 | 781.76 | RAS
12 | 29/01/2026 | 14:00 | Martin Lucie | Tour CNC M4 | CNC-M4-019 | Préventive | Mise à jour firmware automate Siemens S7 | Critique | Reportée | 1.2 | 217.85 | RAS
13 | 23/02/2026 | 16:15 | Dupont Jean | Climatisation B2 | CLIM-B2-012 | Mise à niveau | Contrôle vibrations et alignement arbre moteur | Moyenne | En cours | 2.1 | 417.04 | RAS
14 | 26/01/2026 | 13:15 | Martin Lucie | Robot soudure R1 | ROB-SW-008 | Mise à niveau | Remplacement filtre à huile et vérification niveaux | Basse | Planifiée | 3.7 | 599.57 | Suivi nécessaire
15 | 27/01/2026 | 10:00 | Petit Sara | Pompe hydraulique | PUMP-H-023 | Urgence | Révision générale selon plan maintenance annuel | Moyenne | Planifiée | 4.8 | 405.78 | RAS
16 | 05/01/2026 | 07:00 | Moreau Alex | Pompe hydraulique | PUMP-H-023 | Corrective | Graissage roulements et contrôle jeux mécaniques | Basse | Planifiée | 1 | 108.63 | RAS
17 | 30/01/2026 | 15:30 | Martin Lucie | Robot soudure R1 | ROB-SW-008 | Urgence | Étalonnage capteurs température et pression | Moyenne | Planifiée | 5 | 1201.68 | RAS
18 | 31/01/2026 | 17:00 | Dupont Jean | Groupe électrogène | GRP-EL-007 | Corrective | Contrôle vibrations et alignement arbre moteur | Moyenne | Planifiée | 3.1 | 491.94 | Suivi nécessaire
19 | 24/01/2026 | 11:45 | Martin Lucie | Climatisation B2 | CLIM-B2-012 | Mise à niveau | Nettoyage circuits refroidissement et test pression | Moyenne | En cours | 2.6 | 517.13 | RAS
20 | 25/02/2026 | 08:45 | Petit Sara | Groupe électrogène | GRP-EL-007 | Corrective | Test charge et mesure consommation électrique | Moyenne | Terminée | 3.6 | 509.85 | RAS
21 | 15/01/2026 | 17:15 | Dupont Jean | Groupe électrogène | GRP-EL-007 | Préventive | Remplacement filtre à huile et vérification niveaux | Critique | En cours | 1.4 | 286.81 | RAS
22 | 04/03/2026 | 14:15 | Bernard Paul | Pompe hydraulique | PUMP-H-023 | Urgence | Graissage roulements et contrôle jeux mécaniques | Critique | Planifiée | 0.9 | 138.42 | RAS
23 | 21/01/2026 | 17:30 | Petit Sara | Compresseur A1 | COMP-A1-001 | Urgence | Révision générale selon plan maintenance annuel | Basse | Terminée | 5.2 | 491.84 | RAS
24 | 04/01/2026 | 11:15 | Martin Lucie | Tour CNC M4 | CNC-M4-019 | Urgence | Vérification sécurités et arrêts d'urgence | Haute | En cours | 1 | 157.93 | RAS
25 | 12/01/2026 | 17:30 | Martin Lucie | Groupe électrogène | GRP-EL-007 | Prédictive | Remplacement filtre à huile et vérification niveaux | Critique | Reportée | 0.8 | 175.42 | Suivi nécessaire
26 | 23/02/2026 | 11:15 | Moreau Alex | Compresseur A1 | COMP-A1-001 | Préventive | Graissage roulements et contrôle jeux mécaniques | Haute | En cours | 2.5 | 222.31 | Suivi nécessaire
27 | 18/02/2026 | 15:15 | Moreau Alex | Robot soudure R1 | ROB-SW-008 | Mise à niveau | Révision générale selon plan maintenance annuel | Basse | Terminée | 2.2 | 490.85 | RAS
28 | 27/02/2026 | 09:30 | Martin Lucie | Robot soudure R1 | ROB-SW-008 | Mise à niveau | Diagnostic panne électrique et remplacement fusible | Basse | Planifiée | 2.6 | 619.91 | RAS
29 | 17/01/2026 | 15:45 | Moreau Alex | Groupe électrogène | GRP-EL-007 | Prédictive | Remplacement joint torique suite fuite détectée | Basse | Terminée | 5.8 | 970.09 | Suivi nécessaire
30 | 08/01/2026 | 08:30 | Bernard Paul | Tour CNC M4 | CNC-M4-019 | Prédictive | Révision générale selon plan maintenance annuel | Basse | En cours | 7.6 | 1698.3 | RAS
31 | 10/02/2026 | 13:00 | Bernard Paul | Groupe électrogène | GRP-EL-007 | Corrective | Contrôle vibrations et alignement arbre moteur | Haute | Planifiée | 7.9 | 1440.13 | Suivi nécessaire
32 | 22/01/2026 | 10:00 | Petit Sara | Robot soudure R1 | ROB-SW-008 | Prédictive | Remplacement joint torique suite fuite détectée | Haute | Terminée | 6.7 | 1450.27 | Suivi nécessaire
33 | 19/01/2026 | 10:30 | Bernard Paul | Convoyeur C3 | CONV-C3-045 | Mise à niveau | Réparation courroie d'entraînement usée | Moyenne | Reportée | 1.3 | 259.08 | RAS
34 | 13/01/2026 | 13:45 | Bernard Paul | Robot soudure R1 | ROB-SW-008 | Corrective | Étalonnage capteurs température et pression | Basse | Planifiée | 5 | 1006.98 | RAS
35 | 26/02/2026 | 10:00 | Martin Lucie | Pompe hydraulique | PUMP-H-023 | Corrective | Contrôle vibrations et alignement arbre moteur | Moyenne | Planifiée | 3.7 | 891.34 | RAS
36 | 17/01/2026 | 08:00 | Bernard Paul | Compresseur A1 | COMP-A1-001 | Urgence | Nettoyage circuits refroidissement et test pression | Critique | Terminée | 5.3 | 1109.67 | RAS
37 | 16/02/2026 | 10:00 | Bernard Paul | Transformateur T2 | TRANS-T2-003 | Mise à niveau | Étalonnage capteurs température et pression | Basse | Terminée | 6.7 | 812.53 | RAS
38 | 02/03/2026 | 16:45 | Petit Sara | Transformateur T2 | TRANS-T2-003 | Préventive | Remplacement joint torique suite fuite détectée | Haute | En cours | 4.1 | 351.53 | Suivi nécessaire
39 | 17/01/2026 | 11:00 | Petit Sara | Pompe hydraulique | PUMP-H-023 | Urgence | Test charge et mesure consommation électrique | Haute | En cours | 6.9 | 851.82 | RAS
40 | 05/02/2026 | 12:30 | Bernard Paul | Groupe électrogène | GRP-EL-007 | Corrective | Graissage roulements et contrôle jeux mécaniques | Moyenne | En cours | 4 | 920.58 | RAS
TOTAUX | [11 empty] | 40 intervention(s) enregistrée(s)

## Tableau de Bord
TABLEAU DE BORD – INTERVENTIONS TECHNIQUES
Synthèse au 04 March 2026
Interventions Totales |  | Terminées |  | En Cours |  | Critiques |  | Durée Totale |  | Coût Total
40 |  | 9 |  | 11 |  | 9 |  | 172.9 h |  | 29,625 €
RÉPARTITION PAR TYPE D'INTERVENTION | [7 empty] | RÉPARTITION PAR STATUT
Type | Nb Interventions | % Total | Durée moy. (h) | Coût moyen (€) | Indicateur |  |  | Statut | Nb | % | Durée moy. | Coût moy. | Bar
Mise à niveau | 10 | 25.0% | 4.3 | 711.0 € | █████ |  |  | Planifiée | 14 | 35.0% | 4.3 h | 724.0 € | ███████
Prédictive | 9 | 22.5% | 5.3 | 1012.0 € | ████ |  |  | En cours | 11 | 27.5% | 4.1 h | 707.0 € | █████
Urgence | 9 | 22.5% | 4.2 | 665.0 € | ████ |  |  | Terminée | 9 | 22.5% | 5.4 h | 939.0 € | ████
Corrective | 7 | 17.5% | 4 | 767.0 € | ███ |  |  | Reportée | 6 | 15.0% | 3.2 h | 544.0 € | ███
Préventive | 5 | 12.5% | 3.3 | 411.0 € | ██
PERFORMANCE PAR TECHNICIEN
Technicien | Nb Interv. | Terminées | En Cours | Durée Tot. (h) | Coût Total (€) | Coût Moy. (€) | Priorité Crit.
Martin Lucie | 11 | 1 | 3 | 34.5 | 7673.67 | 698 | 2
Bernard Paul | 10 | 3 | 2 | 52.7 | 9620.54 | 962 | 4
Petit Sara | 8 | 3 | 2 | 41 | 5644.19 | 706 | 1
Dupont Jean | 6 | 0 | 3 | 26.8 | 3702.65 | 617 | 2
Moreau Alex | 5 | 2 | 1 | 17.9 | 2984.05 | 597 | 0
Type | Nb
Prédictive | 9
Mise à niveau | 10
Préventive | 5
Urgence | 9
Corrective | 7
Statut | Nb
En cours | 11
Planifiée | 14
Terminée | 9
Reportée | 6

## Planification
PLANIFICATION DES INTERVENTIONS À VENIR
Planning prévisionnel – March 2026
Équipement | Date Prévue | Technicien Assigné | Description Tâche | Type | Priorité | Durée Est. (h) | Matériel Requis | Statut Plan | Validation | Notes
Robot soudure R1 | 11/04/2026 | Martin Lucie | Révision générale selon plan maintenance annuel | Urgence | Haute | 2.8 | Roulements | En attente pièces | En attente | —
Groupe électrogène | 22/03/2026 | Martin Lucie | Graissage roulements et contrôle jeux mécaniques | Prédictive | Haute | 3.4 | Joints, vis | En attente pièces | En attente | —
Pompe hydraulique | 21/03/2026 | Petit Sara | Réparation courroie d'entraînement usée | Urgence | Critique | 1.8 | Câbles, fusibles | À confirmer | En attente | Contacter fournisseur
Tour CNC M4 | 27/03/2026 | Dupont Jean | Graissage roulements et contrôle jeux mécaniques | Mise à niveau | Critique | 5.2 | Joints, vis | En attente pièces | À valider | —
Compresseur A1 | 10/04/2026 | Petit Sara | Remplacement filtre à huile et vérification niveaux | Urgence | Critique | 5.9 | Câbles, fusibles | Confirmée | Validé | —
Robot soudure R1 | 21/03/2026 | Bernard Paul | Nettoyage circuits refroidissement et test pression | Urgence | Basse | 5.3 | Joints, vis | Confirmée | En attente | Contacter fournisseur
Convoyeur C3 | 10/03/2026 | Dupont Jean | Graissage roulements et contrôle jeux mécaniques | Mise à niveau | Haute | 5.9 | Câbles, fusibles | À confirmer | Validé | Contacter fournisseur
Compresseur A1 | 11/03/2026 | Dupont Jean | Contrôle vibrations et alignement arbre moteur | Mise à niveau | Critique | 4.2 | Aucun | À confirmer | En attente | Contacter fournisseur
Compresseur A1 | 04/04/2026 | Martin Lucie | Mise à jour firmware automate Siemens S7 | Prédictive | Moyenne | 2.9 | Joints, vis | À confirmer | À valider | —
Pompe hydraulique | 06/03/2026 | Dupont Jean | Test charge et mesure consommation électrique | Urgence | Haute | 3.3 | Câbles, fusibles | En attente pièces | En attente | Contacter fournisseur
Robot soudure R1 | 14/03/2026 | Petit Sara | Étalonnage capteurs température et pression | Prédictive | Moyenne | 4.9 | Aucun | À confirmer | À valider | Contacter fournisseur
Pompe hydraulique | 20/03/2026 | Petit Sara | Remplacement joint torique suite fuite détectée | Prédictive | Critique | 1.9 | Roulements | En attente pièces | Validé | —
Tour CNC M4 | 15/03/2026 | Dupont Jean | Diagnostic panne électrique et remplacement fusible | Urgence | Basse | 3.3 | Joints, vis | En attente pièces | À valider | —
Convoyeur C3 | 26/03/2026 | Petit Sara | Mise à jour firmware automate Siemens S7 | Mise à niveau | Haute | 4 | Aucun | Confirmée | En attente | Contacter fournisseur
Pompe hydraulique | 06/03/2026 | Moreau Alex | Réparation courroie d'entraînement usée | Préventive | Moyenne | 3.2 | Aucun | À confirmer | À valider | Contacter fournisseur
Tour CNC M4 | 16/04/2026 | Bernard Paul | Graissage roulements et contrôle jeux mécaniques | Préventive | Basse | 1.4 | Joints, vis | En attente pièces | À valider | Contacter fournisseur
Compresseur A1 | 01/04/2026 | Moreau Alex | Diagnostic panne électrique et remplacement fusible | Corrective | Moyenne | 4.4 | Filtres, huile | À confirmer | À valider | —
Groupe électrogène | 18/04/2026 | Moreau Alex | Étalonnage capteurs température et pression | Prédictive | Critique | 5.8 | Câbles, fusibles | À confirmer | À valider | —
Robot soudure R1 | 23/03/2026 | Petit Sara | Remplacement filtre à huile et vérification niveaux | Urgence | Critique | 1.8 | Roulements | En attente pièces | Validé | —
Climatisation B2 | 14/03/2026 | Martin Lucie | Contrôle vibrations et alignement arbre moteur | Corrective | Moyenne | 3.6 | Filtres, huile | À confirmer | Validé | —
TOTAL PLANIFIÉ | [9 empty] | 20 tâche(s) planifiée(s)

## Instructions
GUIDE D'UTILISATION – REGISTRE DES INTERVENTIONS TECHNIQUES
Mode d'emploi complet du classeur
FEUILLE 1 – Registre Interventions
| N° | Numéro séquentiel de l'intervention (ex: 1, 2, 3…)
| Date | Date de l'intervention au format JJ/MM/AAAA
| Heure | Heure de début d'intervention (HH:MM)
| Technicien | Nom et prénom du technicien intervenant
| Équipement | Désignation complète de l'équipement
| Référence | Code de référence interne de l'équipement
| Type Intervention | Choisir via liste déroulante : Préventive/Corrective/…
| Description | Décrire précisément les travaux réalisés
| Priorité | Liste déroulante : Critique / Haute / Moyenne / Basse
| Statut | Liste déroulante : Terminée / En cours / Planifiée / Reportée
| Durée (h) | Durée réelle de l'intervention en heures décimales
| Coût (€) | Coût total (main-d'œuvre + pièces) en euros
| Observations | Remarques complémentaires ou actions de suivi
FEUILLE 2 – Tableau de Bord
| KPI Cards | 6 indicateurs clés calculés automatiquement en temps réel
| Répartition Type | Tableau d'analyse par type d'intervention avec pourcentages
| Répartition Statut | Suivi de l'avancement des interventions par statut
| Performance Tech. | Analyse comparative des techniciens (nb, coût, durée)
| Graphique Barres | Visualisation du nombre d'interventions par type
| Graphique Camembert | Répartition visuelle des statuts d'intervention
FEUILLE 3 – Planification
| Équipement | Équipement concerné par l'intervention à planifier
| Date Prévue | Date prévisionnelle de l'intervention
| Technicien Assigné | Technicien désigné pour l'intervention
| Description Tâche | Détail des travaux à réaliser
| Priorité | Niveau d'urgence de l'intervention planifiée
| Durée Est. (h) | Estimation de la durée en heures
| Matériel Requis | Pièces et consommables nécessaires
| Statut Plan | Liste : À confirmer / Confirmée / En attente pièces
| Validation | Liste : Validé / En attente / À valider
CODES COULEURS PRIORITÉS
| 🔴 Critique | Fond rouge – Arrêt production imminent ou en cours
| 🟡 Haute | Fond jaune – Dégradation significative à traiter sous 24h
| 🔵 Moyenne | Fond bleu clair – À planifier dans la semaine
| 🟢 Basse | Fond vert – Maintenance de routine
CODES COULEURS STATUTS
| ✅ Terminée | Fond vert – Intervention clôturée et validée
| 🔵 En cours | Fond bleu – Intervention actuellement en progression
| 🟡 Planifiée | Fond jaune – Schedulée, pas encore démarrée
| 🔴 Reportée | Fond rouge – Repoussée à une date ultérieure
CONSEILS D'UTILISATION
| Saisie des données | Remplissez uniquement les cellules à fond blanc ou coloré
| Listes déroulantes | Utilisez toujours les listes déroulantes pour garantir la cohérence
| Mise à jour régulière | Actualisez le registre après chaque intervention réalisée
| Archivage mensuel | Exportez une copie PDF chaque fin de mois pour archivage
| Sauvegarde | Activez la sauvegarde automatique ou sauvegardez manuellement
| Personnalisation | Adaptez les listes déroulantes à votre parc équipements
| Document généré le 04/03/2026 à 00:55 | Registre Interventions Techniques – Modèle Professionnel v1.0