## Registre NC
REGISTRE DES NON-CONFORMITÉS | [9 empty] | Mis à jour le : 03/03/2026
Système de Management Qualité – Suivi et traitement des non-conformités
N° | Date détection | Date clôture | Référence NC | Description de la non-conformité | Processus concerné | Responsable | Gravité | Cause racine | Action corrective | Délai action | Statut | Efficacité | Observations
1 | 2026-01-28 22:18 |  | NC-2026-001 | Non-respect des règles d'emballage | Logistique | M. Bernard | Majeure | Défaut matière | Maintenance préventive | 2026-04-13 22:18 | Ouvert | En évaluation
2 | 2025-12-10 22:18 |  | NC-2026-002 | Dossier fournisseur incomplet à la réception | IT | M. Moreau | Mineure | Équipement défaillant | Remplacement équipement | 2026-03-09 22:18 | En attente | En évaluation
3 | 2025-10-22 22:18 |  | NC-2026-003 | Procédure de contrôle non respectée en ligne | Logistique | M. Bernard | Majeure | Équipement défaillant | Formation opérateurs | 2026-01-16 22:18 | En cours | En évaluation
4 | 2025-11-27 22:18 |  | NC-2026-004 | Manque de qualification du personnel affecté | Production | M. Dupont | Mineure | Procédure non suivie | Sensibilisation équipe | 2025-12-20 22:18 | En cours | En évaluation
5 | 2025-12-21 22:18 |  | NC-2026-005 | Procédure de contrôle non respectée en ligne | RH | M. Dupont | Observation | Défaut matière | Sensibilisation équipe | 2026-02-10 22:18 | Ouvert | En évaluation
6 | 2025-10-18 22:18 |  | NC-2026-006 | Manque de qualification du personnel affecté | Maintenance | M. Bernard | Observation | Procédure non suivie | Mise à jour procédure | 2025-11-04 22:18 | En attente | En évaluation
7 | 2026-02-18 22:18 |  | NC-2026-007 | Manque de qualification du personnel affecté | RH | Mme. Leclerc | Observation | Erreur humaine | Sensibilisation équipe | 2026-04-26 22:18 | En attente | En évaluation
8 | 2025-09-22 22:18 | 2025-10-19 22:18 | NC-2026-008 | Dépassement des limites de stockage température | Achats | M. Bernard | Observation | Équipement défaillant | Maintenance préventive | 2025-12-12 22:18 | Clôturé | En évaluation
9 | 2025-10-07 22:18 |  | NC-2026-009 | Traçabilité produit incomplète | Commercial | Mme. Simon | Observation | Défaut matière | Mise à jour procédure | 2025-12-25 22:18 | En attente | En évaluation
10 | 2025-10-20 22:18 |  | NC-2026-010 | Procédure de contrôle non respectée en ligne | Qualité | M. Dupont | Majeure | Erreur humaine | Formation opérateurs | 2025-11-23 22:18 | En cours | En évaluation
11 | 2025-11-18 22:18 | 2026-01-15 22:18 | NC-2026-011 | Dépassement des limites de stockage température | Qualité | M. Bernard | Majeure | Formation insuffisante | Maintenance préventive | 2026-01-02 22:18 | Clôturé | Non efficace
12 | 2025-10-02 22:18 |  | NC-2026-012 | Non-conformité sur lot de production – dimensions hors tolérances | Maintenance | Mme. Simon | Majeure | Formation insuffisante | Audit interne renforcé | 2025-10-26 22:18 | En cours | En évaluation
13 | 2025-09-17 22:18 |  | NC-2026-013 | Erreur de saisie dans le système ERP | Commercial | M. Bernard | Majeure | Formation insuffisante | Mise à jour procédure | 2025-12-01 22:18 | En attente | En évaluation
14 | 2025-11-02 22:18 |  | NC-2026-014 | Équipement non étalonné utilisé en production | IT | M. Bernard | Observation | Communication | Formation opérateurs | 2026-01-06 22:18 | En attente | En évaluation
15 | 2025-10-25 22:18 |  | NC-2026-015 | Retard de livraison client non anticipé | Logistique | Mme. Simon | Critique | Procédure non suivie | Révision contrôle réception | 2025-12-12 22:18 | En attente | En évaluation
16 | 2026-01-07 22:18 |  | NC-2026-016 | Non-conformité sur lot de production – dimensions hors tolérances | Commercial | Mme. Simon | Observation | Équipement défaillant | Maintenance préventive | 2026-01-28 22:18 | Ouvert | En évaluation
17 | 2025-11-17 22:18 |  | NC-2026-017 | Dossier fournisseur incomplet à la réception | Qualité | Mme. Leclerc | Critique | Procédure non suivie | Formation opérateurs | 2025-12-31 22:18 | En cours | En évaluation
18 | 2025-12-19 22:18 |  | NC-2026-018 | Non-conformité sur lot de production – dimensions hors tolérances | Production | M. Dupont | Mineure | Défaut matière | Audit interne renforcé | 2026-01-28 22:18 | En attente | En évaluation
19 | 2025-10-12 22:18 |  | NC-2026-019 | Erreur de saisie dans le système ERP | Logistique | Mme. Leclerc | Majeure | Communication | Remplacement équipement | 2025-11-04 22:18 | Ouvert | En évaluation
20 | 2025-10-07 22:18 |  | NC-2026-020 | Non-conformité sur lot de production – dimensions hors tolérances | Logistique | M. Dupont | Majeure | Défaut matière | Audit interne renforcé | 2025-11-11 22:18 | Ouvert | En évaluation
21 | 2026-01-10 22:18 |  | NC-2026-021 | Dépassement des limites de stockage température | Achats | M. Bernard | Mineure | Défaut matière | Mise à jour procédure | 2026-01-28 22:18 | Ouvert | En évaluation
22 | 2026-01-03 22:18 |  | NC-2026-022 | Non-conformité sur lot de production – dimensions hors tolérances | Logistique | Mme. Simon | Majeure | Erreur humaine | Révision contrôle réception | 2026-01-24 22:18 | Ouvert | En évaluation
23 | 2026-02-01 22:18 |  | NC-2026-023 | Erreur de saisie dans le système ERP | Production | Mme. Simon | Critique | Procédure non suivie | Mise à jour procédure | 2026-04-14 22:18 | En cours | En évaluation
24 | 2025-10-18 22:18 |  | NC-2026-024 | Non-conformité sur lot de production – dimensions hors tolérances | Logistique | M. Bernard | Critique | Formation insuffisante | Maintenance préventive | 2026-01-11 22:18 | Ouvert | En évaluation
25 | 2025-12-07 22:18 |  | NC-2026-025 | Équipement non étalonné utilisé en production | Commercial | Mme. Martin | Majeure | Erreur humaine | Maintenance préventive | 2026-01-05 22:18 | Ouvert | En évaluation
26 | 2025-11-15 22:18 |  | NC-2026-026 | Équipement non étalonné utilisé en production | Logistique | Mme. Simon | Majeure | Procédure non suivie | Maintenance préventive | 2026-01-02 22:18 | Ouvert | En évaluation
27 | 2025-12-11 22:18 |  | NC-2026-027 | Traçabilité produit incomplète | Qualité | Mme. Leclerc | Majeure | Équipement défaillant | Remplacement équipement | 2026-02-23 22:18 | Ouvert | En évaluation
28 | 2025-12-29 22:18 |  | NC-2026-028 | Manque de qualification du personnel affecté | Qualité | Mme. Martin | Observation | Procédure non suivie | Maintenance préventive | 2026-01-21 22:18 | En attente | En évaluation
29 | 2025-09-20 22:18 |  | NC-2026-029 | Erreur de saisie dans le système ERP | Maintenance | Mme. Simon | Critique | Erreur humaine | Révision contrôle réception | 2025-10-16 22:18 | En attente | En évaluation
30 | 2025-11-26 22:18 |  | NC-2026-030 | Dossier fournisseur incomplet à la réception | RH | Mme. Martin | Critique | Défaut matière | Mise à jour procédure | 2026-02-08 22:18 | En cours | En évaluation

## Tableau de bord
TABLEAU DE BORD – NON-CONFORMITÉS
Période de suivi – Année 2026 ¦ Date d'édition : 03 March 2026
TOTAL NC |  |  |  | NC OUVERTES |  |  | EN COURS |  | CLÔTURÉES
30 |  |  |  | 11 |  |  | 7 |  | 2
depuis le 01/01/2026 |  |  |  | à traiter en priorité |  |  | actions en progression |  | NC résolues
CRITIQUES |  |  |  | MAJEURES |  |  | TAUX CLÔTURE |  | NC EN ATTENTE
6 |  |  |  | 12 |  |  | 6.7% |  | 10
nécessitent action immédiate |  |  |  | impact processus significatif |  |  | objectif ≥ 80% |  | en attente de validation
RÉPARTITION PAR PROCESSUS |  |  |  |  | RÉPARTITION PAR GRAVITÉ
Processus | Total | Ouvertes | Clôturées | % Clôture | Niveau de gravité | Nombre | % du total | Statut moyen
Logistique | 8 | 6 | 0 | 0% | Critique | 6 | 20.0% | Traitement prioritaire
Qualité | 5 | 1 | 1 | 20% | Majeure | 12 | 40.0% | Sous surveillance
Commercial | 4 | 2 | 0 | 0% | Mineure | 4 | 13.3% | Sous surveillance
Production | 3 | 0 | 0 | 0% | Observation | 8 | 26.7% | Sous surveillance
RH | 3 | 1 | 0 | 0%
Maintenance | 3 | 0 | 0 | 0%
Statut | Nombre | 0 | 0 | 0%
Ouvert | 11 | 1 | 1 | 50%
En cours | 7
Clôturé | 2
En attente | 10
Gravité | Nombre
Critique | 6
Majeure | 12
Mineure | 4
Observation | 8

## Actions Correctives
SUIVI DES ACTIONS CORRECTIVES & PRÉVENTIVES
Suivi CAPA – Mise à jour : 03/03/2026
Réf. NC | Date ouverture | Action corrective | Responsable action | Date limite | Avancement | Priorité | Statut CAPA | Commentaires
NC-2026-001 | 2026-01-28 22:18 | Maintenance préventive | M. Bernard | 2026-04-13 22:18 | 50% | Haute | En cours
NC-2026-002 | 2025-12-10 22:18 | Remplacement équipement | M. Moreau | 2026-03-09 22:18 | 10% | Basse | Planifiée
NC-2026-003 | 2025-10-22 22:18 | Formation opérateurs | M. Bernard | 2026-01-16 22:18 | 75% | Moyenne | Clôturée
NC-2026-004 | 2025-11-27 22:18 | Sensibilisation équipe | M. Dupont | 2025-12-20 22:18 | 25% | Moyenne | Vérifiée
NC-2026-005 | 2025-12-21 22:18 | Sensibilisation équipe | M. Dupont | 2026-02-10 22:18 | 100% | Basse | Annulée
NC-2026-006 | 2025-10-18 22:18 | Mise à jour procédure | M. Bernard | 2025-11-04 22:18 | 100% | Basse | Vérifiée
NC-2026-007 | 2026-02-18 22:18 | Sensibilisation équipe | Mme. Leclerc | 2026-04-26 22:18 | 50% | Moyenne | En cours
NC-2026-008 | 2025-09-22 22:18 | Maintenance préventive | M. Bernard | 2025-12-12 22:18 | 90% | Basse | Clôturée
NC-2026-009 | 2025-10-07 22:18 | Mise à jour procédure | Mme. Simon | 2025-12-25 22:18 | 10% | Basse | En cours
NC-2026-010 | 2025-10-20 22:18 | Formation opérateurs | M. Dupont | 2025-11-23 22:18 | 90% | Moyenne | Planifiée
NC-2026-011 | 2025-11-18 22:18 | Maintenance préventive | M. Bernard | 2026-01-02 22:18 | 90% | Moyenne | Planifiée
NC-2026-012 | 2025-10-02 22:18 | Audit interne renforcé | Mme. Simon | 2025-10-26 22:18 | 50% | Basse | Planifiée
NC-2026-013 | 2025-09-17 22:18 | Mise à jour procédure | M. Bernard | 2025-12-01 22:18 | 50% | Basse | En cours
NC-2026-014 | 2025-11-02 22:18 | Formation opérateurs | M. Bernard | 2026-01-06 22:18 | 25% | Moyenne | En cours
NC-2026-015 | 2025-10-25 22:18 | Révision contrôle réception | Mme. Simon | 2025-12-12 22:18 | 100% | Basse | En cours
NC-2026-016 | 2026-01-07 22:18 | Maintenance préventive | Mme. Simon | 2026-01-28 22:18 | 75% | Moyenne | En cours
NC-2026-017 | 2025-11-17 22:18 | Formation opérateurs | Mme. Leclerc | 2025-12-31 22:18 | 10% | Basse | Clôturée
NC-2026-018 | 2025-12-19 22:18 | Audit interne renforcé | M. Dupont | 2026-01-28 22:18 | 100% | Moyenne | Vérifiée
NC-2026-019 | 2025-10-12 22:18 | Remplacement équipement | Mme. Leclerc | 2025-11-04 22:18 | 0% | Moyenne | Planifiée
NC-2026-020 | 2025-10-07 22:18 | Audit interne renforcé | M. Dupont | 2025-11-11 22:18 | 90% | Basse | Annulée

## Instructions
GUIDE D'UTILISATION – REGISTRE DES NON-CONFORMITÉS
PRÉSENTATION DU REGISTRE
Objectif | Suivre, tracer et piloter toutes les non-conformités détectées dans l'organisation.
Conformité | Conforme aux exigences ISO 9001:2015 – Clause 10.2 : Non-conformité et actions correctives.
Portée | Applicable à tous les processus, produits, services et activités de l'organisation.
Responsable | Responsable Qualité / Système de Management Qualité.
DESCRIPTION DES COLONNES – REGISTRE NC
N° | Numéro séquentiel de la non-conformité (auto-incrémenté).
Date détection | Date à laquelle la NC a été identifiée (format JJ/MM/AAAA).
Date clôture | Date de clôture effective de la NC (laissée vide si non clôturée).
Référence NC | Identifiant unique : NC-AAAA-NNN (année + numéro séquentiel).
Description | Décription précise et factuelle de la non-conformité constatée.
Processus | Processus ou service où la NC a été détectée.
Responsable | Personne en charge du traitement de la NC.
Gravité | Critique / Majeure / Mineure / Observation (liste déroulante).
Cause racine | Cause identifiée suite à l'analyse (5 pourquoi, Ishikawa, etc.).
Action corrective | Description de l'action mise en place pour corriger la NC.
Délai action | Date limite pour la mise en œuvre de l'action corrective.
Statut | Ouvert / En cours / Clôturé / En attente (liste déroulante).
Efficacité | Résultat de la vérification de l'efficacité de l'action corrective.
Observations | Commentaires libres, informations complémentaires.
CODES COULEURS
Rouge (Critique) | Non-conformité critique – action immédiate requise.
Orange (Majeure) | Non-conformité majeure – impact processus significatif.
Bleu (Mineure) | Non-conformité mineure – à traiter sous 30 jours.
Vert (Observation) | Observation – amélioration recommandée.
Vert (Clôturé) | NC clôturée – action vérifiée et efficace.
Orange (En cours) | NC en cours de traitement.
PROCÉDURE DE SAISIE
Étape 1 | Détecter la NC et la saisir dans le registre dès sa découverte.
Étape 2 | Attribuer un numéro de référence et renseigner tous les champs obligatoires.
Étape 3 | Évaluer la gravité et identifier le responsable de traitement.
Étape 4 | Analyser la cause racine (méthode 5M, 5 Pourquoi, Ishikawa).
Étape 5 | Définir et planifier l'action corrective avec un délai réaliste.
Étape 6 | Mettre à jour le statut au fil de l'avancement du traitement.
Étape 7 | Vérifier l'efficacité de l'action et clôturer la NC si satisfaisant.
Étape 8 | Archiver et capitaliser les retours d'expérience dans la base qualité.
Document généré le 03/03/2026 ¦ Conforme ISO 9001:2015 ¦ © Système de Management Qualité